УТВЕРЖДАЮ

Миинистр по физической культуре,

спорту и туризму

Чувашской Республики

____________________А.А.Николаев

«____» ______________ 2011 г.

# КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по подготовке и проведению в Чувашской Республике  Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2011»

25 сентября  2011 года                                            	Набережная Чебоксарского залива

Певческое поле г. Чебоксары

Города и районы

Чувашской Республики

| Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационно-техническое обеспечение |
| Разработка планов мероприятий по подготовке и проведению соревнований в городах и районах Чувашской Республики, создание оргкомитетов и служб обеспечения | до 13 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Проведение заседаний оргкомитетов городов и районов Чувашской Республики, служб обеспечения | весь период | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.1. Подготовка трассы и места проведения соревнований |
| Определение дистанций | до 15 сентября | Минспорт Чувашии, Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Подготовка, разметка и оформление трассы (по отдельному плану) | до 23 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Оформление места старта и финиша, монтаж створа ворот «Старт», «Финиш» | до 24 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Доставка и установка турникетов в местах проведения соревнований | до 24 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Установка корзин с флагами расцвечивания | до 24 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Оформление сцены для награждения | до 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Озвучивание места проведения соревнований и награждения | до 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.2.Формирование судейской коллегии и секретариата соревнований |
| Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата в городах и районах Чувашской Республики | до 15 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Составление программы соревнований | до 15 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.3. Обеспечение комплекса мероприятий по организации работы мандатной комиссии, секретариата, судейской коллегии |
| Организация работы мандатной комиссии, секретариата | с 19 по 25 сентября | Администрации городов и районов МУДОД ДЮСШ «Спартак», ГУК «Чувашский театр оперы и балета |
| Организация выдачи номеров | с 19 по 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация работы пресс-центра | 25 сентября | Минспорт Чувашии ГТРК «Чувашия» |
| Обеспечение помещениями для работы мандатной комиссии | с 19 сентября | Администрации городов и районов МБОУДОД «ДЮСШ «Энергия», ГУК «Чувашский театр оперы и балета |
| Обеспечение секретариата и мандатной комиссии канцтоварами, оргтехникой и т.п. | до 20 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Обеспечение служб оборудованием и инвентарем | до 24 сентября | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской республики |
| Организация работы группы награждения | до 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Обеспечение служб оперативной связью (рации, мегафоны) | до 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской республики ГКЧС Чувашии |
| Организация работы автотранспорта для служб обеспечения | до 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской республики |
| Расчеты с судейской коллегией и обслуживающим персоналом | 25 сентября | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Составление и сдача отчета о проведении соревнований, протоколов соревнований | до 30 сентября | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Составление финансового отчета | до 30 сентября | Минспорт Чувашии |
| 1.4. Обеспечение участия в соревнованиях |
| Организация участия: учащихся СОШ и ООШ учащихся ПУ студентов ССУЗов студентов ВУЗов команд министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций и учреждений всех форм собственности населения городов и районов Чувашской Республики | до 24 сентября | Минобразования Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики Руководители министерств, ведомств, органов местного самоуправления, организаций всех форм собственности |
| Организация построения команд для торжественного открытия и старта | 25 сентября | Администрация городов и районов Чувашской Республики |
| 1.5. Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований |
| Доставка и установка биотуалетов | до 20 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация работы службы ЖКХ в местах проведения соревнования | до 24 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.6. Организация пунктов питания и торгового обслуживания в местах проведения соревнований |
| Организация работы буфетов для участников и зрителей | 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация буфетов для почётных гостей | 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.7. Организация культурной программы |
| Организация торжественного открытия и закрытия соревнований, награждения | 25 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация культурной программы | 25 сентября | Минкультуры Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.8. Подготовка пакета документов для организации соревнований |
| Обеспечение доставки наградной атрибутики, растяжек | до 20 сентября | Минспорт Чувашии |
| Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения | к 24 сентября | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Подготовка и распространение приглашений с программой соревнований для почётных гостей | до 23 сентября | Минспорт Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| 1.9. Информационное обеспечение |
| Размещение информационных банеров | до 19 сентября | Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Освещение хода подготовки и проведения соревнований, реклама в СМИ | весь период | Минспорт Чувашии ГТРК «Чувашия» Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Создание и поддержка на сайте баннера «Кросс Нации - 2011» | весь период | Минспорт Чувашии |
| 2. Медицинское обслуживание и обеспечение безопасности |
| Обеспечение работы медицинских служб в местах проведения соревнований | 25 сентября | Минздравсоцразвития Чувашии Администрации городов и районов Чувашской Республики |
| Организация размещения автомашин на специальных стоянках | 25 сентября | ГИБДД МВД Чувашии |
| Обеспечение в местах проведения соревнований: безопасности граждан и общественного порядка противопожарной безопасности безопасности дорожного движения | 25 сентября | МВД Чувашии МЧС,ГКЧС Чувашии ГИБДД МВД Чувашии |