### УТВЕРЖДЕН

решением Порецкой территориальной избирательной комиссии Чувашской Республики

от 09 сентября 2011 года  № 5/2-III

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов

Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва

Дата выборов – 4 декабря 2011 года

| №№ | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Избирательные участки |
| 1. | Образование избирательных участков | Не позднее 19 октября 2011года | Глава администрации Порецкого района, по согласованию с Порецкой ТИК |
| 2. | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ (если избирательный участок включает в себя территорию части населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях нескольких населенных пунктов), мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 24 октября 2011 года; информация об избирательных участках, образованных позднее, публикуется не позднее чем через два дня после образования | Глава администрации Порецкого района |
| 3. | Предварительная проверка состояния помещений предполагаемых избирательных участков | 5-10 октября | ТИК, органы местного самоуправления |
| 4. | Проверка готовности избирательных участков для голосования | 1-2 декабря | ТИК |
| Списки избирателей |
| 5. | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | После назначения дня голосования | Глава администрации Порецкого района |
| 6. | Составление списка избирателей, передача первого экземпляра списка по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 13 ноября 2011 года | ТИК |
| 7. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 13 ноября 2011 года | УИК |
| 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 3 декабря 2011 года | Председатели и секретари УИК |
| Избирательные комиссии |
| 9. | Опубликование решения, устанавливающего срок приема предложений по составу участковых избирательных комиссий, который должен быть не менее 10 дней | Непосредственно после либо одновременно с опубликованием списка избирательных участков | ТИК |
| 10. | Формирование участковых избирательных комиссий | Не позднее 6 ноября 2011 года | ТИК |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашской Республики |
| 11. | Оказание методической помощи при оформлении документов на выдвижение и регистрацию кандидатов в депутаты Государственного Совета Чувашской Республики пятого созыва | С 14 сентября 2011 года по 14 октября 2011 года | ТИК |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 12. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 13. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | Не позднее чем в семидневный срок со дня подачи уведомления | Органы местного самоуправления |
| 14. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 3 ноября 2011 года | Органы местного самоуправления |
| 15. | Проверка состояния агитстендов для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | 24-26 октября | ТИК |
| Финансирование выборов |
| 16. | Представление в окружные избирательные комиссии отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 15 декабря 2011 года | УИК |
| 17. | Представление в Центральную избирательную комиссию Чувашской Республики отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов на соответствующей территории | ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 18. | Выдача открепительных удостоверений | - с 19 октября по 13 ноября 2011 г. - с 14 ноября по 3 декабря 2011 года. | - ТИК - УИК |
| 19. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня по единому избирательному округу, формы избирательного бюллетеня по одномандатному избирательному округу | Не позднее 8 ноября 2011 года | ЦИК Чувашии |
| 20. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 13 ноября 2011 года | ТИК, УИК |
| 21. | Передача избирательных бюллетеней: - непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям - участковым избирательным комиссиям | В срок, установленный ЦИК Чувашии Не позднее 2 декабря 2011 года | ЦИК Чувашии, ОИК, ТИК, УИК |
| 22. | Проведение голосования | 4 декабря 2011 года с 8 до 20 часов по местному времени | УИК |
| 23. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | После 20 часов 4 декабря 2011 года | УИК |
| 24. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в пункте 3 статьи 25 Закона Чувашской Республики «О выборах депутатов Государственного Совета Чувашской Республики» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 25. | Установление итогов голосования по одномандатному избирательному округу на территории Порецкого района | Не позднее 5 декабря 2011 года | ТИК |
| 26. | Установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории Порецкого района | Не позднее 5 декабря 2011 года | ТИК |
| 27. | Хранение избирательных бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственного Совета Чувашской Республики | В течение года со дня опубликования официальных результатов выборов | ТИК |