Утвержден

решением Порецкой ТИК 							                         23 января 2013 года № 32/1-III

### КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных и досрочных выборов в органы местного самоуправления в Порецком районе Чувашской Республике

14 апреля 2013 года

Дата голосования: 14 апреля 2013 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| Назначение выборов |
| 1. | Принятие решения о назначении выборов | Не ранее 13 и не позднее 23января 2013 года | Представительный орган муниципального образования |
| 2. | Опубликование решения о назначении выборов | Не позднее чем через 5 дней со дня принятия решения | Представительный орган муниципального образования |
| Избирательные участки |
| 3. | Публикация списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок, участок референдума образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования | Не позднее 3 марта 2013 года | Глава местной администрации муниципального района, городского округа |
| Списки избирателей |
| 4. | Представление сведений об избирателях в территориальные избирательные комиссии | Сразу после назначения дня голосования | Глава администрации муниципального образования |
| 5. | Передача первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 24 марта 2013 года | Порецкая ТИК |
| 6. | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 24 марта 2013 года | УИК |
| 7. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 13 апреля 2013 года | Председатели и секретари УИК |
| Политические партии, избирательные объединения |
| 8. | Направление в избирательные комиссии, организующие выборы, списка избирательных объединений, имеющих право принимать участие в выборах в органы местного самоуправления, по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 9. | Опубликование списка избирательных объединений, имеющих право участвовать в выборах | Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Чувашской Республике |
| 10. | Опубликование политической партией, выдвинувшей кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией, предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в сети «Интернет» | Не позднее 3 апреля 2013 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов |
| Выдвижение и регистрация кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований и на должности глав сельских поселений |
| 11. | Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями | После опубликования решения о назначения выборов и не позднее 4 марта 2013 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, избирательные объединения |
| 12. | Сбор подписей в поддержку кандидата | Со дня, следующего за днем уведомления о выдвижении кандидата и не позднее 4 марта 2013 года | Кандидаты, граждане Российской Федерации |
| 13. | Представление документов для регистрации кандидата | До 18.00 часов 4 марта 2013 года | Кандидаты |
| 14. | Принятие решения о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации | В течение десяти дней с момента представления документов для регистрации | Порецкая ТИК |
| Статус кандидатов |
| 15. | Назначение доверенных лиц кандидатом, зарегистрированным кандидатом | После выдвижения кандидата | Кандидат |
| 16. | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения | Порецкая ТИК |
| 17. | Представление в избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия выборах от выполнения служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Кандидат |
| 18. | Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу | Не позднее 8 апреля 2013 года | Избирательное объедение |
| 19. | Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, на снятие своей кандидатуры | Не позднее 8 апреля 2013 года, а при наличии вынуждающих обстоятельств не позднее 12 апреля 2013 года | Кандидат |
| Информирование избирателей и предвыборная агитация |
| 20. | Агитационный период | Со дня выдвижения кандидата до ноля часов 13 апреля 2013 года | Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения |
| 21. | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях | С 16 марта 2013 года до ноля часов 13 апреля 2013 года | Зарегистрированные кандидаты, избирательные объединения, граждане Российской Федерации |
| 22. | Представление перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий в ИКМО | Не позднее, чем на 5 день после официального опубликования решения о назначении выборов | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 23. | Опубликование перечня государственных и (или) муниципальных организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий | Не позднее чем за 5 дней до проведения жеребьевки | Порецкая ТИК |
| 24. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты эфирного времени и печатной площади, представление указанных сведений с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь в территориальные избирательные комиссии | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
| 25. | Опубликование сведений об общем объеме бесплатной печатной площади | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Редакции периодических печатных изданий |
| 26. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади | Не позднее 15 марта 2013 года | Порецкая ТИК, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
| 27. | Опубликование сведений о размере и иных условиях оплаты работ или услуг по изготовлению агитационных печатных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию, организующую выборы | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Организации и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению агитационных печатных материалов |
| 28. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи заявления | Государственные органы, органы местного самоуправления |
| 29. | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий, связанных с выборами депутатов | В порядке, установленном законодательством РФ | Органы местного самоуправления |
| 30. | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 14 марта 2013 года | Органы местного самоуправления |
| 31. | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет») | С 09 по 13 апреля 2013 года | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
| Финансирование выборов |
| 32. | Финансирование избирательных комиссий, организующих выборы | В десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Администрации муниципальных образований |
| 33. | Создание кандидатом собственного избирательного фонда | После письменного уведомления избирательной комиссии о выдвижении до представления документов для регистрации | Кандидаты |
| 34. | Предоставление Порецкой ТИК сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов | Периодически, по требованию избирательной комиссии | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 35. | Предоставление заверенных копий первичных финансовых документов по представлению Порецкой ТИК, по требованию кандидата | В течение трех дней, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 36. | Представление в Порецкую ТИК итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
| 37. | Возврат гражданам и юридическим лицам, осуществившим добровольные пожертвования и перечисления в избирательные фонды, неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете | С 15 апреля по 13 мая 2013 года | Кандидаты |
| 38. | Перечисление в доход местного бюджета неизрасходованных денежных средств, оставшихся на счетах избирательных фондов кандидатов по письменному указанию Порецкой ТИК | С 13 июня 2013 года | Кредитные организации – держатели специальных избирательных счетов |
| 39. | Представление в вышестоящую избирательную комиссию отчета о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 10 дней со дня официального опубликования результатов выборов | УИК |
| 40. | Представление в представительный орган муниципального образования финансового отчета о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее чем через 2 месяца со дня опубликования общих итогов выборов | Порецкая ТИК |
| Голосование и определение результатов выборов |
| 41. | Принятие решения об использовании открепительных удостоверений, утверждение их текста, количества, формы реестра выдачи открепительных удостоверений | Не позднее 12 февраля 2013 года | Порецкая ТИК |
| 42. | Выдача открепительных удостоверений | С 14 марта по 13 апреля 2013 года | УИК |
| 43. | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня | Не позднее 24 марта 2013 года | Порецкая ТИК |
| 44. | Оповещение избирателей о времени и месте голосования | Не позднее 24 марта 2013 года | ТИК, УИК |
| 45. | Передача избирательных бюллетеней УИК | Не позднее 12 апреля 2013 года | ТИК |
| 46. | Проведение голосования | 14 апреля 2013 года с 8 до 20 часов по местному времени | Избирательные комиссии |
| 47. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | С 20 часов 14 апреля 2013 года | УИК |
| 48. | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателей, лиц, указанных в статье 30 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | УИК |
| 49. | Определение результатов выборов | Не позднее 20 апреля 2013 года | Порецкая ТИК |
| 50. | Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, главой сельского поселения о необходимости представить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | После определения результатов выборов | Порецкая ТИК |
| 51. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, выборного должностного лица | В течение пяти дней со дня извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом, выборным должностным лицом | Избранный депутат, выборное должностное лицо |
| 52. | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ по избирательным округам | В течение суток после определения результатов выборов | Порецкая ТИК |
| 53. | Официальное опубликование (обнародование) результатов выборов | Не позднее 14 мая 2013 года включительно | Порецкая ТИК |
| 54. | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов | Не позднее 13 июня 2013 года | Порецкая ТИК |
| 55 | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов | Не позднее 13 июля 2013 года | Порецкая ТИК |