Приложение №1  к постановлению

№ 308 от 10.10.2007 г.

Программа  мероприятий по разработке, внедрению и подготовке к сертификации СМК  администрации Порецкого района в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2001

| № | Содержание мероприятия | Должностное лицо ответственное за выполнение | Срок выполнения | Документ, подтверждающий выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Разработка проекта политики в области качества | ПРК | 17.09 | Проект политики в области качества |
|  | Утверждение политики в области качества целей в области качества | И.о.главы администрации Порецкого района | 25.09 | Политика в области качества |
|  | Разработка целей в области качества подразделений |  | 17.09 | Проекты целей в области качества подразделений |
|  | Утверждение целей в области качества подразделений | И.о.главы администрации Порецкого района | 25.09 | Утвержденные цели в области качества подразделений |
|  | Разработка проекта СТО 004 - 2007 «Управление несоответствующей продукцией» | ПРК | 18.09.07 | Проект СТО 004 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 004 - 2007 | И.о.главы администрации Порецкого района | 09.10 | Утвержденный СТО 004 - 2007 |
|  | Разработка проекта СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | Рабочая группа | 01.10.07 | Проект СТО 005 - 2007 |
|  | Утверждение СТО 005 - 2007 «Корректирующие и предупреждающие действия» | И.о.главы администрации Порецкого района | 09.10.07 | Утвержденная СТО 005 - 2007 «Корректирующие действия» |
|  | Разработка проекта СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | Начальник орг. отдела | 01.10.07 | Проект СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Утверждение СТО 001 - 2007 «Управление документацией» | И.о.главы администрации Порецкого района | 09.10.07 | Утвержденная СТО 001 - 2007 «Управление документацией» |
|  | Разработка проекта СТО 002 - 2007 «Управление записями» | Начальник орг. отдела | 01.10.07 | Проект СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Утверждение СТО 002 - 2007 «Управление записями» | И.о.главы администрации Порецкого района | 09.10.07 | Утвержденный СТО 002 - 2007 «Управление записями» |
|  | Разработка проекта СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит»; | ПРК | 01.10.07 | Проект СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Утверждение СТО 003 - 2007 «Внутренний аудит» | И.о.главы администрации Порецкого района | 09.10.07 | Утвержденная СТО 003 - 2007 |
|  | Введение в действие всех документированных процедур | ПРК | 15.10.07 | Постановление (распоряжение) |
|  | Разработка текстовой части РК, карт, алгоритмов процессов СМК и дополнительных процедур | Владельцы процессов | 01.10.07 | Проекты текстовой части РК, карт процессов СМК |
|  | Разработка Постановление (распоряжение) о сроках пересмотра положений о подразделениях и должностных инструкций | ПРК | 01.10.07 | Постановление |
|  | Пересмотр положений о подразделениях и должностных инструкций | Начальники отделов | 19.10.07 | Утвержденные положения о подразделениях, должностные инструкции |
|  | Проверка разработанных документов | ОАО «Технокомплекс «Качество» | 05.09.07 17.09.07 1.10.07 16.10.07 |  |
|  | Формирование руководства по качеству | ПРК | 01.10.07 | Оформленный проект Руководства по качеству в электронном виде и на бумажном носителе. |
|  | Согласование РК с владельцами процессов | ПРК | 15.10.07 | Визы владельцев на проекте РК |
|  | Утверждение РК | И.о.главы администрации Порецкого района | 29.10.07 | Утверждённое РК |
|  | Введение в действие СМК | И.о.главы администрации Порецкого района | 9.11.07 | Постановление (распоряжение) о введении в действие СМК |
|  | Подготовка внутренних аудиторов | И.о.главы администрации Порецкого района | Октябрь 2007 года | Свидетельство (сертификат) о прослушивании семинара по подготовке внутренних аудиторов |
|  | Разработка плана проведения внутренних проверок | ПРК | ноябрь | Утвержденный план проведения внутренних проверок |
|  | Проведение внутренних аудитов. | ПРК | 16.11.07 | Записи в соответствии с СТО 003 – 2007 «Внутренний аудит» |
|  | Проведение корректирующих действий по выявленным в результате аудита несоответствиям | Разработчики, руководители подразделений | 10.12.07 | Внесение изменений в РК и НД. Мероприятия по устранению причин выявленных несоответствий |
|  | Определение результативности СМК | ПРК | 10.12.07 | Отчет |
|  | Проведение Дней качества | ПРК | октябрь, ноябрь, декабрь | Протоколы |
|  | Проведение мониторинга удовлетворенности персонала, внедрение инструментов мотивации персонала | ПРК | сентябрь, декабрь | Отчеты |
|  | Массовые обсуждения и анкетирование по качеству государственного и муниципального управления, разработка единого регламента расчета степени удовлетворенности потребителей качеством государственных услуг, оценка уровня доверия граждан к государственным институтам и служащим | ПРК | ноябрь, декабрь | Отчеты |
| Примечания: 1. Программа мероприятий может актуализироваться на заседаниях рабочей группы по качеству 2. ПРК - Пчеляков Петр Алексеевич 3. Контроль за реализацией настоящей программы осуществляет ПРК |

Приложение №3  к Постановлению (распоряжению)

№ 308 от 10.10. 2007 г

Перечень документации СМК

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| 1 | Политика и цели в области качества |
| 2 | Цели в области качества подразделений |
| 3 | РК – 2007 Руководство по качеству |
| 4 5 6 7 8 | Обязательные документированные процедуры, требуемых ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001: СТО 001 – 2007 Управление документацией СТО 002 – 2007 Управление записями СТО 003 – 2007 Внутренние аудиты СТО 004 – 2007 Управление несоответствующей продукцией (услугой) СТО 005 – 2007 Корректирующие действия и предупреждающие действия |
| 9 | Приложение к Руководству по качеству: Альбом карт и алгоритмов в про цессе. (карты и алгоритмы на все процессы СМК, необходимые для результативного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими) |
| 10 | Положения о подразделениях, должностные инструкции; |
| 16 | Альбом форм обязательных записей (Записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001 и необходимые для деятельности организации) |

Приложение №2  к Постановлению (распоряжению)

№ ______ от __.________ 2007 г

Перечень процессов СМК

| № п/п | Наименования процессов | Владелец процессов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Формирование, исполнение и контроль за исполнением бюджета | Начальник финансового отдела |
| 2 | Управление муниципальным имуществом | Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями АПК, экономикой и управлением имуществом |
| 3 | Управление градостроительством | Начальник отдела по строительству, ЖКХ и общественной инфраструктуры |
| 4 | Создание условий для предоставления услуг связи | Начальник информационного отдела |
| 5 | Организация ЖКХ и благоустройства | Начальник отдела по строительству, ЖКХ и общественной инфраструктуры |
| 6 | Управление экономикой и земельными ресурсами | Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями АПК, экономикой и управлением имуществом |
| 7 | Управление социального развития | Начальник отдела социального развития |
| 8 | Управление сельским хозяйством | Начальник отдела по взаимодействию с предприятиями АПК, экономикой и управлением имуществом |
| 9 | Управление ЗАГС | Начальник отдела ЗАГС |
| 10 | Управления образования и молодежной политикой | Начальник отдела образования и молодежной политики |
| 11 | Управление капитальным строительством | Начальник отдела по строительству, ЖКХ и общественной инфраструктуры |
|  | Поддерживающие процессы |  |
| 12 | Правовое обеспечение | Заведующим юридическим сектором |
| 13 | Управление архивной политикой | Начальник архива |
| 14 | Информационное обеспечение | Начальник информационного отдела |
| 15 | Бухгалтерское обеспечение | Зав.бухгалтерским сектором. |