### Утверждены

приказом  по РОО от  «  15 »  июня  2007 г. №81

Индикаторы результативности комплексного проекта модернизации образования Порецкого района

| № | Показатели результативности проекта | 2006 | 2007 |  | 2008 |  | 2009 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стартовый показатель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | План | Факт | План | Факт | План | Факт |
| 1. Введение новой системы оплаты труда работников общего образования, направленной на повышение доходов учителей (НСОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Рост абсолютного значения средней зарплаты учителей за счет введения НСОТ по отношению к уровню 2006 года (%) | 0 | 25 | 25 | 56 |  | 95 |  |
| 1.2 | ## Доля фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников ОУ (%) | 60 | 63 | 68 | 67 |  | 70 |  |
| 1.3 | ## Доля государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, которые перешли на НСОТ, от общего числа государственных и муниципальных ОУ в Чувашской Республике(%) | 0 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 2. Переход на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений (НПФ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ## Доля государственных и муниципальных ОУ, получающих бюджетные средства на основе принципов НПФ, от общего числа общеобразовательных учреждений (%) | 41,5 | 46,5 | 100 | 80 |  | 100 |  |
| 2.2 | ## Доля ОУ, ведущих бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно от общего числа общеобразовательных учреждений( %) | 61 | 70 | 100 | 90 |  | 100 |  |
| 2.3 | ## Относительное (в % к 2006 году) повышение величины нормативов подушевого финансирования для государственных и муниципальных ОУ, расположенных: - в городской местности - в сельской местности | 0 0 | 18 14,6 | 12,8 | 50,9 36,0 |  | 81,4 53,0 |  |
| 2.4 | Доля учебных расходов в нормативе подушевого финансирования общеобразовательных учреждений | 4,9 | 6,2 | 5,2 | 8,0 |  | 10,0 |  |
| 2.5 | Оптимизация доли ФОТ учителей в ФОТ учреждений | 60,0 | 62,0 | 62,0 | 65,0 |  | 70,0 |  |
| 3. Развитие региональной системы оценки качества образования (СОКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество учебных предметов, по которым выпускникам ОУ предоставляется возможность сдачи ЕГЭ (ед.) | 11 | 11 | 8 | 12 |  | 13 |  |
| 3.2 | Доля выпускников ОУ , проходящих государственную (итоговую) аттестацию по русскому языку и математике в форме ЕГЭ (%) | 84,5 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |
| 3.3 | Доля выпускников ОУ, сдающих ЕГЭ по трем и более учебным предметам (%) | 23,5 | 48,0 | 31,6 | 50,0 |  | 60,0 |  |
| 3.4 | Доля выпускников 9-х классов, проходящих внешнюю независимую итоговую аттестацию, осуществляемую муниципальными, межшкольными экзаменационными комиссиями (%) | 0 | 100 | 98,6 | 100 |  | 100 |  |
| 4. Развитие сети ОУ региона: обеспечение условий для получения качественного общего образования независимо от места жительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля детей, обучающихся в ОУ, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления образовательного процесса (%) | 40,2 | 51,4 | 63 | 76 |  | 80,2 |  |
| 4.2. | Средняя наполняемость классов в ОУ, расположенных в сельской местности, в пределах норм, установленных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (кол-во человек) | 12,3 | 17 | 13,6 | 19 |  | 20 |  |
| 4.4. | Создание для учащихся старшей ступени возможности выбора профиля обучения, обеспеченного необходимым оборудованием и высококвалифицированными кадрами, для качественной реализации соответствующих программ по каждому предмету и эффективного использования образовательных ресурсов (%) | 73,8 | 77,9 | 100 | 78,0 |  | 78,5 |  |
| 5. Расширение общественного участия в управлении образованием |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ОУ , в которых согласно зарегистрированному уставу создан и действует орган самоуправления, обеспечивающий демократический, государственно-общественный характер управления, обладающий комплексом управленческих полномочий, в том числе, по принятию решений о распределении средств стимулирующей части фонда оплаты труда (%) | 10 | 68 | 100 | 95 |  | 100 |  |
| 5.2 | Доля ОУ, имеющих опубликованный (в СМИ, отдельным изданием, в сети Интернет) публичный отчет об образовательной и финансово-хозяйственной деятельности (%) | 15 | 64,5 | 70 | 89,5 все ООШ и СОШ |  | 100 |  |
| 5.4 | Доля ОУ, имеющих свои регулярно (не реже 2 раз в месяц) обновляемые сайты в сети Интернет (%) | 35,7 | 64 | 100 | 80 |  | 91 |  |
| 5.5 | Отношение числа общественных наблюдателей при проведении ЕГЭ к числу пунктов, в которых проводится ЕГЭ (%) |  | 100 | 100 | 70 |  | 100 |  |
| 5.6 | Доля ОУ, лицензирование и аттестация которых проводятся комиссиями с привлечением представителей общественности из числа лиц, не являющихся работниками учреждений, подведомственных органам управления образованием (%) | 0 | 25 | Лиценз. проведена в 2004 г. | 50 |  | 100 |  |