|  |  | УТВЕРЖДЕН |
| --- | --- | --- |
|  |  | Решением Правительственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года |
|  |  | от 26 февраля 2009 г. № 1 |

# ПЛАН

работы Правительственной комиссии по подготовке и проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике
 на 2009 год

| № пп |  | Наименование вопроса | Срок проведения заседания | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Заседания Комиссии |  |  |  |
| 1.1. |  | О ходе подготовки к Всероссийской переписи населения 2010 года и о задачах на 2009 год. | Февраль | Чувашстат, УФМС РФ по ЧР, Председатели Вурнарского, Красночетайского, Цивильского, Чебоксарского районных комиссий по проведению ВПН 2010 |  |
| 1.2. |  | О распределении обязанностей между членами Правительственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике. | Февраль | Председатель Комиссии, Чувашстат |  |
| 1.3. |  | Об утверждении плана работы Правительственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике на 2009 год. | Февраль | Председатель Комиссии, Чувашстат |  |
| 1.4. |  | Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы на 2009 год среди населения Чувашской Республики по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | Февраль | Чувашстат, Минкультуры ЧР |  |
| 2.1. |  | Об устранении недостатков в состоянии адресного хозяйства населенных пунктов и проведении смотра готовности адресного хозяйства к предстоящей переписи населения | Июль | Чувашстат, Председатели Алатырского, Канашского, Шумерлинского городских, Калининского, Ленинского, Московского районных комиссий по проведению ВПН 2010 |  |
| 2.2 |  | Об организации взаимодействия с органами исполнительной власти Чувашской Республики и местного самоуправления, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными органами и организациями, ответственными за подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2010 года, по составлению списков домов и списков сельских населенных пунктов. | Июль | Чувашстат |  |
| 2.3. |  | Об организации информационно-разъяснительной работы среди населения Чувашской Республики по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | Июль | Минкультуры ЧР |  |
| 3.1. |  | О ходе подготовки к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | Сентябрь | Чувашстат, УФМС РФ по ЧР, Председатели районных и городских комиссий по проведению ВПН 2010 |  |
| 3.2. |  | О предварительных итогах по составлению списков домов и сельских населенных пунктов Чувашской Республики и уточнению картографического материала для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года | Сентябрь | Чувашстат |  |
| 4.1. |  | Об итогах работы по составлению списков домов и сельских населенных пунктов в районах и городах и о задачах по составлению организационных планов проведения переписи населения. | Декабрь | Чувашстат, Председатели районных и городских комиссий по проведению ВПН 2010 |  |
| 4.2. |  | Об утверждении плана работы Правительственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике на 2010 год. | Декабрь | Председатель Комиссии, Чувашстат |  |
| 4.3. |  | Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы на 2010 год среди населения Чувашской Республики по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. | Декабрь | Чувашстат, Минкультуры ЧР |  |
| II. Основные организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Организационно-техническое обеспечение работы Правительственной комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010 в Чувашской Республике. | в течение 2009 года | Чувашстат |  |
| 2. |  | Осуществление контроля за состоянием адресного хозяйства населенных пунктов. | в течение 2009 года | Чувашстат, члены Комиссии, Минстрой ЧР, районные и городские комиссии по проведению ВПН 2010 |  |
| 3. | Контроль за изготовлением и тиражированием картографического материала для проведения ВПН 2010. |  | в течение 2009 года | Чувашстат, Управление Роснедвижимости по ЧР |  |
| 4. | Взаимодействие с органами исполнительной власти Чувашской Республики и местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и общественными организациями, ответственными за проведение переписи населения, предприятиями и организациями. |  | в течение 2009 года | Чувашстат, члены Комиссии |  |
| 5. | Осуществление разграничения объектов Всероссийской переписи населения 2010 года между органами госстатистики и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, имеющими специальные контингенты населения. |  | в течение 2009 года | Чувашстат, УФСБ РФ по ЧР, УФСИН РФ по ЧР, УФМС РФ по ЧР, МВД по ЧР, Военкомат ЧР |  |
| 6. | Осуществление проверок соблюдения гражданами и должностными лицами правил регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и месту жительства. |  | в течение 2009 года | УФМС РФ по ЧР, МВД по ЧР |  |
| 7. |  | Проведение информационно-разъяснитель-ной работы среди населения по вопросам переписи населения. | в течение 2009 года |  | Чувашстат, Минкультуры ЧР |
| 8. |  | Подбор и обучение регистраторов по составлению списков домов и сельских населенных пунктов республики. | Июнь-июль 2009 года | Чувашстат |  |
| 9. | Организация и контроль работ по составлению списков домов во всех населенных пунктах и списков сельских населенных пунктов республики. |  | III кв. 2009 года | Чувашстат, комиссии по проведению ВПН 2010 районов, городов, городских, сельских поселений |  |
| 10. | Представление по запросу Чувашстата сведений о числе домов, числе помещений и численности проживающих в жилых помещениях. |  |  | Органы местного самоуправления, организации ЖКХ, ЖСК, ТСЖ, ЖК, предприятия и организации, имеющие ведомственный жилфонд, бюро технической инвентаризации |  |
| 11. | Представление по запросу Чувашстата списков учреждений социального назначения (домов-интернатов для престарелых и инвалидов, домов ребенка, детских домов, школ-интернатов и т.п., т.е. тех учреждений, где население проживает постоянно) и списков учреждений для временного пребывания населения (гостиницы, больницы, санатории и т.п.). |  | в течение 2009 года | Минздравсоцразвития ЧР, Минобразования ЧР, предприятия и организации |  |
| 12. | Представление по запросу Чувашстата информации о наличии и расположении в городских округах, городских и сельских поселениях садовых (дачных) товариществ и кооперативов, кооперативов для индивидуального жилищного строительства, списков сельских населенных пунктов служебного назначения и временного характера, отдельных домов коттеджного типа и других объектов градостроительства. |  |  | Управление Роснедвижимости по ЧР |  |
| 13. | Контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий к ВПН 2010 в районах и городах, консультативная и практическая помощь специалистам Чувашстата в районах и городах. |  | в течение 2009 года | Чувашстат, члены Комиссии, председатели районных, городских комиссий по проведению ВПН 2010 совместно с органами исполнительной власти ЧР и местного самоуправления |  |
| 14. | Мониторинг осуществления полномочий органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение переписи населения. |  | ежемесячно | Чувашстат |  |
| 15. | Подбор охраняемых, оборудованных мебелью и средствами связи, помещений для размещения переписных и инструкторских участков и хранения переписных листов и иных документов переписи населения, предоставление транспортных средств. |  | в течение 2009 года | Чувашстат, члены Комиссии, председатели районных и городских комиссий по проведению ВПН 2010 совместно с органами исполнительной власти ЧР и местного самоуправления |  |
| 16. | Контроль деятельности районных и городских комиссий по проведению ВПН 2010 по подготовке к переписи и оказание им помощи. |  | в течение 2009 года | Чувашстат, члены Комиссии |  |
| 17. | Организация работ по подбору временных переписных работников для участия во Всероссийской переписи населения. Оказание содействия Чувашстату в привлечении граждан к сбору сведений о населении. |  | в течение 2009 года | Чувашстат, члены Комиссии, председатели районных и городских комиссий по проведению ВПН 2010 |  |
| 18. | Оказание содействия Чувашстату в привлечении преподавателей и студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений для работы в качестве переписного персонала на период проведения Всероссийской переписи населения. |  | в течение 2009 года | Чувашстат, члены Комиссии, руководители высших и средних профессиональных образовательных учреждений |  |