|  | УТВЕРЖДЕН Решением Правительственной комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в Чувашской Республике от 26 февраля 2009г. №1 |
| --- | --- |

ПЛАН

информационно-разъяснительной работы среди населения на 2009 год

по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашской Республики

| Мероприятия | Срок исполнения | Информационное обеспечение | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Взаимодействие с печатными СМИ |  |  |  |
| Определение и согласование перечня СМИ, обеспечивающих информационно-разъяснительную кампанию по Всероссийской переписи населения 2010 года на постоянной основе и пула журналистов, специализирующихся по данной теме (далее по тексту – ВПН 2010 года) | январь |  | Минкультуры ЧР; Чувашстат |
| Организация работы с корпоративными, специализированными и рекламно-информационными СМИ в целях размещения социально значимой информации по теме ВПН 2010 года для целевых аудиторий этих газет | март – сентябрь |  | Минкультуры ЧР; Чувашстат |
| Введение целевых рубрик в республиканских, районных (городских) СМИ (далее по тексту – СМИ) с использованием единой символики ВПН 2010 года | февраль |  | Минкультуры ЧР; Чувашстат |
| Размещение информационных материалов по разъяснению целей и задач ВПН 2010 года | постоянно | СМИ | Минкультуры ЧР; Чувашстат |
| Проведение мероприятий в форме «Круглого стола», пресс-конференций, брифингов с участием представителей республиканских органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, силовых ведомств, религиозных организаций, национально-культурных центров, землячеств | май – декабрь | республиканские, районные (городские) СМИ | Чувашстат; министерства, ведомства; органы местного самоуправления |
| Организация пресс-туров по объектам, демонстрирующим ход подготовки переписи населения, техники по обработке материалов переписи для подтверждения населению безосновательности опасений за конфиденциальность предоставленной информации | май – сентябрь | республиканские, районные (городские) СМИ | Чувашстат; Минкультуры ЧР; органы местного самоуправления |
| Интервью Руководителя Чувашстата Ю.К. Маркова по теме «ВПН 2010 года» | январь-май | СМИ | Чувашстат; Минкультуры ЧР |
| Выпуск тематических полос по теме ВПН 2010 года | октябрь-декабрь | районные (городские) СМИ | Чувашстат; Минкультуры ЧР |
| Подготовка обращений Председателя Правительственной Комиссии по подготовке и проведению ВПН 2010 года в Чувашской Республике, председателей комиссий муниципальных районов и городских округов, авторитетных общественных и религиозных деятелей к населению республики | январь-декабрь | СМИ | Администрация Президента ЧР; Минкультуры ЧР; Чувашстат |
| Проведение блиц-интервью среди населения муниципальных районов и городских округов на предмет отношения граждан к переписи 2010 года. | май – сентябрь | районные (городские) СМИ республики | районные (город-ские) СМИ; районные, городские комиссии по ВПН 2010; Чувашстат |
| ИРР в электронных СМИ, информационных агентствах и Интернет-порталах |  |  |  |
| ИРР посредством ЗАО «Компания Развития Общественных Связей» (генеральный подрядчик на оказание услуг по проведению в 2008-2010 гг. ИРР среди населения) | по плану ЗАО КРОС | ФГУП ВГТРК «ГТРК «Чувашия»; ИА «REGNUM» | Минкультуры ЧР; Чувашстат |
| Наполнение и обновление баннеров «ВПН 2010 года» Интернет-сайтов Чувашстата и Администраций районов и городов | постоянно |  | Чувашстат; органы местного самоуправления |
| Реализация спецпроектов |  |  |  |
| Разработка Положения и организация конкурса среди СМИ республики по теме ВПН 2010 года | март | СМИ; сайты Чувашстата, Минкультуры ЧР, администраций районов и городов | Чувашстат; Минкультуры ЧР |
| Разработка Положения и организация конкурса на лучшую творческую работу по теме ВПН 2010 года среди детей и молодежи «Мой дом – моя Чувашия» | апрель | СМИ; сайты Чувашстата, Минкультуры ЧР, администраций районов и городов | Чувашстат; РГУ «Редакция республиканской газеты «Танташ»; органы местного самоуправления |
| Проведение Единого информационного дня в районах и городах республики по теме ВПН 2010 года | по плану проведения ЕИД | СМИ; сайты министерств, ведомств; администраций районов и городов | Администрация Президента ЧР; Минкультуры ЧР; Чувашстат |
| Мониторинг СМИ |  |  |  |
| Мониторинг и анализ республиканских, районных (городских) СМИ | ежемесячно |  | Чувашстат; Минкультуры ЧР |
| Инструктивно-методические материалы ИРР по информационному сопровождению ВПН 2010 года. Прочие мероприятия |  |  |  |
| Подготовка аналитических и инструктивных материалов, пресс-релизов, тезисов, прочих информационных материалов | постоянно |  | Чувашстат |
| Согласование с органами власти и местного самоуправления мест, наиболее подходящих для размещения наружной рекламы | по плану работы районных, городских комиссий по ВПН 2010 |  | районные, городские комиссии по ВПН 2010; Чувашстат |
| Подборка актуальных материалов, формирование тематической базы документации и оформление альбома-летописи «Всероссийская перепись населения 2010 года» | 2009-2010гг. |  | Чувашстат |