|  | УТВЕРЖДЕН Решением расширенного заседания коллегии и Комиссии Чувашстата по Всероссийской переписи населения 2010 года от 23 декабря 2008 г. № 8/4 |
| --- | --- |

План мероприятий на 2009-2011 годы

по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года,

автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной

публикации и хранению материалов переписи на территории Чувашской Республики

| №№ пп | Наименование работ | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 1. | Подготовка проекта распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о создании Республиканской комиссии по подготовке ВПН 2010 | I квартал 2009 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 2. | Подготовка проекта приказа Чувашстата об объявлении распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о создании Республиканской комиссии по подготовке ВПН 2010 | После принятия распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики о создании Комиссии | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 3. | Подготовка проекта постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашкой Республики» | в течение месяца после принятия постановления Правительства РФ | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 4. | Подготовка рекомендаций для главных ведущих) специалистов-экспертов Чувашстата в районах и городах по разработке проекта постановления главы муниципального района и городского округа «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | в течение месяца после принятия постановления Кабинета Министров ЧР | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 5. | Подготовка проекта постановления главы муниципального района и городского округа «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года на их территории» | в течение месяца после принятия постановления Кабинета Министров ЧР | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 6. | Подготовка проекта приказа Чувашстата об объявлении постановления Кабинета Министров Чувашской Республики «Об организации Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Чувашкой Республики» | после принятия постановления Кабинета Министров Чувашской Республики | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 7. | Подготовка проекта приказа Чувашстата об утверждении Плана мероприятий на 2010-2012 годы по подготовке и проведению ВПН 2010, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи | декабрь 2009 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
|  | Подготовительные работы |  |  |
| 8. | Организационно-техническое обеспечение ра-боты Комиссии Чувашстата по ВПН 2010 | 2009-2011 гг. | Отдел социальной стати-стики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 9. | Рассмотрение организационных и технологических вопросов Комиссией Чувашстата по ВПН 2010 | 2009-2011 гг. | Комиссия Чувашстата по ВПН 2010 |
| 10. | Организационно-техническое обеспечение работы Республиканской комиссии по подготовке ВПН 2010 | 2009-2011 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 11. | Организационно-техническое обеспечение работы комиссий районов (городов), городских (сельских) поселений по проведению ВПН 2010 | 2009-2011 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 12. | Подготовка Плана мероприятий на 2010-2012 годы по подготовке и проведению ВПН 2010, автоматизированной обработке, подведению итогов переписи, их официальной публикации и хранению материалов переписи | декабрь 2009 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 13. | Подготовка рекомендаций для главных ведущих) специалистов-экспертов Чувашстата в районах и городах по разработке проекта Плана мероприятий на 2010-2012 годы по подготовке и проведению ВПН 2010 в районах и городах | декабрь 2009 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 14. | Подготовка Плана мероприятий на 2010-2012 годы по подготовке и проведению ВПН 2010 в районах и городах | декабрь 2009 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 15. | Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления Чувашской Республики, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение переписи населения, предприятиями и организациями по вопросам переписи населения | 2009-2011 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 16. | Взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, имеющими специальные контингенты населения, по подготовке и проведению ВПН 2010 | 2009-2010 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 17. | Подготовка указаний, разъяснений и рекомендаций главным (ведущим) специалистам – экспертам Чувашстата в районах и городах по организации и проведению отдельных этапов работ | 2009-2011 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 18. | Представление информации о выполнении подготовительных мероприятий и проведении ВПН 2010 | в сроки, установленные Росстатом, Чувашстатом, | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 19. | Представление информации о ходе выполнения распоряжения Кабинета Министров ЧР от 7 марта 2008 года №53-р | ежегодно, к 15 июля и 15 февраля | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 20. | Мониторинг осуществления полномочий органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Чувашской Республики, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение ВПН 2010 по подготовке к ВПН 2010 в части мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью: - образование комиссий Чувашской Республики, районов (городов), городских (сельских) поселений по проведению переписи населения на их территории - уточнение перечня и границ административно-территориальных и муниципально-территориальных образований, - обеспечение наличия в городах, поселках городского типа, сельских населенных пунктах указателей с названиями улиц, нумерации домов и квартир - предоставление необходимых сведений об осуществлении контроля территориальными подразделениями УФМС России по Чувашской Республике за соблюдением Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации | ежемесячно, по состоянию на 1 число месяца 2009 г | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 21. | Контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий к ВПН 2010 в районах и городах, консультативная и практическая помощь специалистам Чувашстата в районах и городах | в течение всего периода подготовки | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, члены коллегии и работники Чувашстата, курирующие вопросы подготовки и проведения ВПН 2010 в районах и городах (кураторы) |
| 22. | Организация работы по обеспечению картографическим материалом для проведения ВПН 2010: - получение от филиала ФГУП «Средневолжское АГП» - экспедиции №138 3-х экз. картографического материала для работы регистраторов; - обобщение замечаний регистраторов по качеству картографического материала и передача их филиалу ФГУП «Средневолжское АГП» - экспедиции №138 для внесения необходимых изменений и тиражирования; - контроль тиражирования картографического материала, приемка 5 экз. от филиала ФГУП «Средневолжское АГП» - экспедиции №138 | до 1 июля 2009 г. до 15 сентября 2009 г. до 1 декабря 2009 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 23. | Обучение специалистов Чувашстата, главных и ведущих специалистов – экспертов Чувашстата в районах и городах, уполномоченных по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместителей, специалистов территориальных органов министерств и ведомств, имеющих специальный контингент населения: |  | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
|  | - составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов и организационных планов подготовки и проведения ВПН 2010; | II кв.2009 г. |  |
|  | - порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации; | III кв.2010 г. |  |
|  | - подготовке материалов переписи населения к автоматизированной обработке | декабрь 2010 г. |  |
| 24. | Обучение временных переписных работников полевого уровня: |  | Главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
|  | - регистраторов по составлению списков домов в населенных пунктах; | июль-август 2009 г. |  |
|  | - порядку проведения переписи населения и заполнения переписной документации | II-III кв. 2010 г. |  |
| 25. | Организация работы по составлению списков домов в населенных пунктах, списков сельских населенных пунктов | январь-сентябрь 2009 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 26. | Организация работы по составлению организационных планов ВПН 2010 в районах и городах | I I полугодие 2009 г.- I квартал 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах |
| 27. | Составление сводного организационного плана ВПН 2010 по Чувашской Республике | март 2010г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 28. | Подготовка проекта соглашения с Кабинетом Министров Чувашской Республики и Росстатом по мероприятиям переписи населения, финансируемым из Федерального фонда компенсаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год, в виде субвенций | в сроки, установленные Росстатом. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 29. | Актуализация справочника административно-территориальных и муниципально-территори-альных единиц для разработки итогов ВПН 2010 по состоянию на 01.01.2009 г., 01.01.2010 г. и 01.07.2010 г. | 2009 г. - август 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 30. | Организация проведения предпереписной проверки по уточнению списков домов, списков сельских населенных пунктов, численности населения, числа переписных участков и временных переписных работников | август - сентябрь 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
| 31. | Организация работы по обеспечению переписных участков помещениями, транспортными средствами, средствами связи | июль – ноябрь 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах их заместители |
|  | Финансовое и материально-техническое обеспечение |  |  |
| 32. | Расчет планируемых размеров расходов по КОСГУ для формирования лимитов бюджетных обязательств на 2010 – 2011 гг. на проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2010 года по Чувашской Республике. | 2009-2011 гг. | Финансово-экономический отдел, Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 33. | Расчет ориентировочного общего объема субвенций, предоставляемых из Федерального фонда компенсаций на осуществление полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации по подготовке проведения Всероссийской переписи населения 2010 г. на территории Чувашской Республики | 2009-2011 гг. | Финансово-экономический отдел, Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 34. | Расчет потребности в материальных ресурсах (портфели, стеллажи, канцелярские принадлежности и др.) | 2009-2010 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 35. | Проведение расчетов тиражей переписной документации | 2009-2010 гг. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010 |
| 36. | Организация проведения конкурсов на приобретение средств материально-хозяйственного назначения | 2009-2011гг. | Конкурсная комиссия Чувашстата |
| 37. | Доставка переписной документации и средств материально-технического назначения в районы и города и обеспечение ими временных переписных работников | 2010 г. | Административный отдел (склад), внештатная служба по ВПН 2010 |
| 38. | Организация работы по привлечению и обучению, оформлению договорных отношений и оплате труда (вознаграждения) временных переписных работников и лиц, привлекаемых к работам по автоматизированной обработке материалов ВПН 2010 | 2010 г. | Административный отдел, финансово-экономический отдел, отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители |
|  | Информационно-разъяснительная работа среди населения |  |  |
| 39. | Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам ВПН 2010 |  | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, члены коллегии и работники Чувашстата, курирующие вопросы подготовки и проведения ВПН 2010 в районах и городах (кураторы), члены районных (городских) комиссий по проведению ВПН 2010 |
|  | Проведение ВПН 2010 |  |  |
| 40. | Проведение Всероссийской переписи населения 2010 г. | октябрь 2010 г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, внештатная служба по ВПН 2010, главные и ведущие специалисты – эксперты Чувашстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители, члены коллегии и работники Чувашстата, курирующие вопросы подготовки и проведения ВПН 2010 в районах и городах (кураторы) |
|  | Автоматизированная обработка |  |  |
| 41. | Подготовка к автоматизированной обработке материалов Всероссийской переписи населения 2010 г. | декабрь 2010г. | Отдел социальной статистики, населения и обследования домашних хозяйств, технологический отдел, внештатная служба по ВПН 2010, внештатная служба по автоматизированной обработке материалов ВПН 2010 |