## Электронная почта

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

###### ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

428027, Чебоксары, ул. Хузангая, 16. Тел. (8-352) 51-54-25, Факс: (8-352) 51-88-53. E-mail: stat@cap.ru

|  |  | Главам муниципальных районов и городских округов |
| --- | --- | --- |
| 29.01.2009г. №07-03-59/45 |  |  |
| О мониторинге осуществления полномочий органами исполнительной власти Чувашской Республики и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года, по состоянию на 1 января 2009 года |  |  |

Чувашстат проанализировал сведения о ходе подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года по состоянию на 1 января 2009 года, представленные главами администраций Калининского, Ленинского, Московского районов, начальником Заволжского территориального управления г. Чебоксары, территориальными подразделений УФМС России по Чувашской Республике в районах и городах, главными и ведущими специалистами-экспертами Чувашстата в районах и городах.

По представленным сведениям следует, что в районах и городах проделана значительная работа по подготовке к предстоящей переписи населения.

Созданы комиссии по проведению переписи населения во всех муниципальных районах и городских округах,  а также в 5 городских и 261 сельском поселении.

Комиссии возглавили в основном главы администраций, в отдельных районах и городах – заместители глав. В состав комиссий вошли представители органов местного самоуправления, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в районах и городах, задействованных в подготовке и проведении переписи населения, общественных и иных организаций. В 2008 году в большинстве районов и городов республики проведено по 3-4 заседания комиссий. В городских и сельских поселениях проведено 513 заседаний. На заседаниях районных, городских комиссий рассматривались вопросы хода выполнения подготовительных мероприятий к переписи населения, при этом особое внимание уделялось вопросам наведения порядка в состоянии адресного хозяйства населенных пунктов и проверкам регистрации и снятия с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства населения. На организационных заседаниях комиссий были рассмотрены и утверждены планы работы комиссий на 2008 и 2009 гг., распределены обязанности между членами комиссий.

По представленной информации, в районах и городах республики в основном завершилась сплошная инвентаризация наличия и качественного состояния аншлагов с наименованиями улиц, номерных знаков домов, подъездов и квартир.

По состоянию на 1 января т.г. в городах, поселках городского типа проверено 42,5 тыс. (97%) домов, из них около 5,0 тыс. домов (12%) имели недостатки: номерные знаки отсутствовали на 3,5 тыс. домах, 1,0 тыс. домов имели проржавевшие, старые, закрашенные и нечитаемые номерные знаки, аншлаги с названиями улиц отсутствовали на 0,5 тыс. домах, на 0,3 тыс. домах они проржавели, устарели, выгорели. В сельских населенных пунктах проверено 208,3 тыс. (99,7%) домов, из них 33,9 тыс. домов (16%) имели недостатки: номерные знаки отсутствовали на 22,6 тыс. домов, 8,8 тыс. домов имели проржавевшие, старые, закрашенные и нечитаемые номерные знаки, аншлаги с названиями улиц отсутствовали на 1,5 тыс. домах, на 0,6 тыс. домах они проржавели, устарели, выгорели.

Наибольшее количество недостатков имеется в состоянии адресного хозяйства в Калининском районе г. Чебоксары (32%), в городах Мариинский Посад (12%), Ядрин (19%), в поселках городского типа Сосновка (46%), Кугеси (37%), Вурнары (19%), Буинск и Урмары  - по 11%, в сельских населенных пунктах Красночетайского района (73%), Вурнарского (69%), Красноармейского (39%), Янтиковского (28%), Канашского (18%), Урмарского (15%), Шемуршинского (13%) районов.

В 2008 году в городских населенных пунктах недостатки устранены всего на 1384 домах, из них в Калининском районе – на 794 домах, в городах Канаш – на 404, Шумерля – на 78, Цивильск – на 36, в Ленинском районе – на 37, в Московском районе – на 21, в пгт Урмары – на 10 домах. В сельских населенных пунктах недостатки устранены на 17,4 тыс. домах, из них в Канашском районе – на 11,4 тыс., в Шемуршинском - на 1,4 тыс., в Аликовском – на 917, в Красноармейском – на 577, в Мариинско-Посадском – на 513, в Красночетайском – на 423, в Ядринском – на 384, в Вурнарском – на 315, в Яльчикском - на 256, в Порецком – на 233, в Чебоксарском – на 229, в Шумерлинском – на 204, в Комсомольском – на 191, в Козловском – на 168, в Урмарском – на 160 домах.

Одновременно проверки состояния адресного хозяйства осуществлялись специалистами внештатной службы по ВПН-2010 года Чувашстата. В 2008 году ими была проведена выборочная проверка состояния адресного хозяйства 347 улиц (более 70%), 10,4 тыс. домов (78%) города Чебоксары, из них на 17% выявлены недостатки. Результаты проверок состояния адресного хозяйства для принятия мер были направлены главе администрации города Чебоксары, также переданы председателям районных комиссий по проведению ВПН 2010, рассмотрены на заседаниях районных комиссий.

Из 16 городских населенных пунктов республики во всех, за исключением г. Новочебоксарск и пгт Новые Лапсары, из 1705 проверенных сельских населенных пунктов в 911 (53%) необходимо провести работу по обновлению адресных реквизитов.

Для организации переписи населения 2010 года на территории Чувашской Республики будут изготовлены схематические планы 278 сельских населенных пунктов с численностью населения  500 человек и более, в которых состояние адресного хозяйства проверено полностью. В 157 (57%) сельских населенных пунктах с численностью населения 500 человек и более необходимо провести работу по обеспечению наличия адресных реквизитов.

В целях обеспечения качественной подготовки и проведения переписи населения распоряжением главы администрации г. Чебоксары объявлен смотр-конкурс готовности адресного хозяйства с 1 августа 2008 года по 1 сентября 2009 года. Аналогичные смотры-конкурсы объявлены также в Московском, Ленинском районах г. Чебоксары, Аликовском и Яльчикском районах. В порядке обмена опытом документы об объявлении смотра-конкурса состояния адресного хозяйства г. Чебоксары были направлены главам муниципальных районов и городских округов для организации смотра-конкурса адресного хозяйства в районах и городах.

Работа по приведению адресного хозяйства в надлежащий вид должна проводиться постоянно и завершена до проведения переписи населения

23 сентября т.г. на заседании Комиссии Чувашстата по ВПН 2010 было принято решение рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов предусмотреть в проектах местных бюджетов на 2009 и 2010 гг. финансирование работ, связанных с установкой недостающих, заменой устаревших или пришедших в негодность номерных знаков домов и аншлагов с названиями улиц. Копия решения Комиссии была направлена в адрес глав муниципальных районов и городских округов.

По поступившей информации, в бюджете на 2009 год администрацией г. Чебоксары заложена необходимая сумма для изготовления номеров домов и аншлагов улиц индивидуальных застроек, МУ «Управление ЖКХ и благоустройства» направлен список с указанием объема работ по их изготовлению. Средства на указанные цели также предусмотрены в бюджетах г. Алатырь и Алатырского района (на 2009 год – 118,6 тыс. руб.), г. Цивильск (100 тыс. руб.), в бюджетах всех сельских поселений Чебоксарского и Яльчикского районов. В Аликовском районе на наведение порядка в адресном хозяйстве в 2008 году израсходовано около 122 тыс. руб. за счет спонсорской помощи, на 2009 год – запланировано 46 тыс. руб. В наведении порядка в адресном хозяйстве центральных улиц г. Шумерля по договоренности с администрацией города оказывает помощь компания сотовой связи «Мегафон», на домах частного сектора номерные знаки устанавливаются за счет средств МУП «Доркомсервис». В Шумерлинском районе устранение недостатков осуществляется за счет средств населения. В г. Алатырь компания сотовой связи «Мегафон» в качестве рекламы установила в многоквартирных домах светящиеся таблички с названиями улиц и номеров домов. В сельских поселениях Урмарского района в 2008 году заказали аншлаги с названиями улиц и номерные знаки домов на сумму 143 тыс. руб. В Ядринском районе в городском и отдельных сельских поселениях закуплено необходимое количество строительного материала и изготовлены трафареты для их обновления, в Иваньковском сельском поселении принято решение о выделении средств в сумме 45 тыс. руб. В 2008 году для наведения порядка в состоянии адресного хозяйства в Комсомольском районе выделено и освоено 31 тыс. руб., в Шемуршинском районе – 32 тыс. руб. В Марпосадском районе в 2008 году на изготовление аншлагов в Шоршелском сельском поселении израсходовано 12 тыс. руб. за счет полученной премии из республиканского бюджета за участие в республиканском конкурсе «Самое благоустроенное сельское поселение республики», в остальных сельских поселениях недостатки устранялись собственными силами, на 2009 год в бюджете района предусмотрено 213 тыс. руб.

В целях проведения проверок соблюдения Правил регистрации и снятия с регистрационного учета населения по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации налажено взаимодействие с Министерством внутренних дел по Чувашской Республике и Управлением Федеральной миграционной службы по Чувашской Республике.

11 августа 2008 года проведено совещание со специалистами паспортной работы и регистрационного учета населения территориальных подразделений УФМС России по Чувашской Республике в районах и городах, на котором были рассмотрены вопросы о взаимодействии органов государственной статистики и миграционной службы по вопросам проведения первоочередных подготовительных мероприятий к Всероссийской переписи населения 2010 года, а также обеспечения полноты и правильности учета населения.

Начальники территориальных подразделений УФМС России по Чувашской Республике в районах и городах ежеквартально, начиная с отчета за октябрь – ежемесячно, отчитывались о проведенных проверках. По представленной информации, в целом по республике за 2008 год проверками охвачено 53% населения. В результате проверок по городской местности выявлено 685 человек, проживающих без регистрации, 1751 ребенок до 14 лет, не вписанный в регистрационные и поквартирные карточки, 4098 человек выбывших, но не снятых с регистрационного учета; в сельской местности – 1139 человек, не записанных в похозяйственные книги и списки, 862 человека, не выписанного из похозяйственных книг, 988 человек, не имеющих отметки о временном отсутствии.

В городской местности проверками специалистов территориальных подразделений УФМС России по Чувашской Республике охвачено всего 38% населения. Наибольшее количество населения проверено в Ленинском районе г. Чебоксары (72%), в городах Цивильск (99%), Ядрин (96%), Мариинский-Посад (75%), Козловка (59%), Новочебоксарск (31%), пгт Урмары (43%).

В сельской местности проверено 75% населения. Полностью проведены проверки населения в Комсомольском, Красноармейском, Красночетайском, Шемуршинском, Шумерлинском, Ядринском и Янтиковском районах. Низкие проценты проверенного сельского населения в Чебоксарском (16%), Ибресинском (17%), Вурнарском (28%) районах.

Проверки полноты и правильности учета населения необходимо проводить в городах, поселках городского типа и во всех сельских населенных пунктах с охватом всего населения вплоть до начала переписи населения.

Важным направлением в информационно-разъяснительной работе является взаимодействие со средствами массовой информации. На сайтах Чувашстата, официальном портале органов власти Чувашской Республики, муниципальных районов и городских округов созданы баннеры по теме «Всероссийская перепись населения 2010 года», где помещены нормативные документы переписи населения 2010 года, информация об истории переписей населения, целях и задачах проведения переписи населения. На сайтах Чувашстата, администраций районов и городов размещено 894 материала по переписи населения. В новостных лентах публикуется информация о проводимых мероприятиях по вопросам переписи населения: заседаниях комиссии, расширенных заседаниях коллегии Чувашстата.

Опубликованы статьи в республиканских и районных газетах о ходе выполнения подготовительных мероприятий к переписи населения. Вся информация представлялась на чувашском и русском языках. В 2008 году в республиканских, районных и городских СМИ опубликовано 153 материала, из них 14% в республиканских СМИ, 86% - в районных и городских СМИ. Основные темы публикаций: цели и задачи проведения переписи населения, история переписей населения, официальные документы переписи населения 2010 года, освещение хода подготовительных мероприятий к переписи населения.

С целью активизации информационно- разъяснительной работы по освещению подготовительных мероприятий переписи населения организовано 6 выступлений по радио, 10 – на телевидении, 69 - на различных совещаниях, собраниях, и т.д., оформлено 677 стендов с материалами переписи населения, из них 23 – в органах госстатистики, 56 – в зданиях администраций муниципальных районов и городских округов, 597 – в других помещениях (в зданиях городских, сельских поселений, в домах культуры, библиотеках, школах, социально-культурных центрах, учреждениях здравоохранения и др.). Наибольшее количество стендов оформлено в Вурнарском (69), Ядринском (62), Козловском (56), Мариинско-Посадском (54), Янтиковском (54) и Канашском (50) районах.

Сведения о ходе выполнения подготовительных мероприятий к переписи населения в районах и городах по состоянию на 1 января 2009 года приведены в приложениях 1 – 10.

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с Законом Чувашской Республики №58 от 29.10.2005 г. «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об административно-территориальном устройстве Чувашской Республики» поселки городского типа Новые Лапсары, Сосновка, Буинск, Вурнары, Ибреси, Урмары, Кугеси являются сельскими населенными пунктами и с 1 января 2009 года будут учитываться в числе  сельских населенных пунктов. Данные по ним нужно представлять в таблицах для сельских населенных пунктов.

Информацию о проведенной работе по подготовке к переписи населения необходимо представлять ежемесячно в текстовом и табличном виде по таблицам, доведенным в письме от 23.12.2008г. № 07-03-56/515, нарастающим итогом с начала года, 6 числа, следующего за отчетным месяцем, в каб. 415, или по э/почте на адрес: perepis@statist.chtts.ru,  tushkova@statist.chtts.ru,  ttukmakova@statist.chtts.ru.

Приложение: вышеупомянутое – на 17 листах.

| Руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике | Ю.К. Марков |
| --- | --- |
| # Петрова 51-21-94, 52-04-53 |  |

Приложение №1/1

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

Уточнение границ административно-территориальных единиц и

муниципальных образований

по состоянию на 1 января 2009 года

| Наименование | Административно-территориальные единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | административные районы |  |  |  |  | города, поселки городского типа |  |  |  |  | сельские администрации 1) |  |  |  |  |
|  | всего | границы уточнены | % | границы не уточнены | % | всего | границы уточнены | % | границы не уточнены | % | всего | границы уточнены | % | границы не уточнены | % |
| Чувашская Республика | 21 | 21 | 100 |  |  | 16 | 16 | 100 |  |  | 351 | … | … |  |  |
| г. Чебоксары |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 100 |  |  | 1 | … | … |  |  |
| г. Алатырь |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Канаш |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Новочебоксарск |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Шумерля |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Алатырский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 21 | … | … |  |  |
| Аликовский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | … | … |  |  |
| Батыревский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 20 | … | … |  |  |
| Вурнарский район | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 28 | … | … |  |  |
| Ибресинский район | 1 | 1 | 100 |  |  | 2 | 2 | 100 |  |  | 11 | … | … |  |  |
| Канашский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 27 | … | … |  |  |
| Козловский район | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 10 | … | … |  |  |
| Комсомольский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | … | … |  |  |
| Красноармейский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | … | … |  |  |
| Красночетайский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | … | … |  |  |
| Мариинско-Посадский район | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 13 | … | … |  |  |
| Моргаушский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | … | … |  |  |
| Порецкий район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | … | … |  |  |
| Урмарский район | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 17 | … | … |  |  |
| Цивильский район | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 20 | … | … |  |  |
| Чебоксарский район | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 22 | … | … |  |  |
| Шемуршинский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 14 | … | … |  |  |
| Шумерлинский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | … | … |  |  |
| Ядринский район | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 20 | … | … |  |  |
| Яльчикский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | … | … |  |  |
| Янтиковский район | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | … | … |  |  |
| 1) сельские администрации продолжают числиться в ОКАТО, фактически они упразднены и не действуют в связи с образованием муниципальных образований - сельских поселений, имеется описание границ только сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №1/2 (продолжение)

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

по состоянию на 1 января 2009 года

| Наименование | Муниципальные образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городские округа |  |  |  |  | муниципальные районы |  |  |  |  | городские поселения |  |  |  |  | сельские поселения |  |  |  |  |
|  | всего | границы уточнены | % | грани-цы не уточнены | % | всего | грани-цы уточнены | % | грани-цы не уточнены | % | все-го | грани-цы уточнены | % | грани-цы не уточнены | % | всего | границы уточнены | % | грани-цы не уточнены | % |
| Чувашская Республика | 5 | 5 | 100 |  |  | 21 | 21 | 100 |  |  | 7 | 7 | 100 |  |  | 284 | 284 | 100 |  |  |
| Городские округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алатырский | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канашский | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Новочебоксарский | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чебоксарский | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шумерлинский | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные районы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Алатырский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 100 |  |  |
| Аликовский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |
| Батыревский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19 | 100 |  |  |
| Вурнарский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 18 | 18 | 100 |  |  |
| Ибресинский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |
| Канашский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24 | 100 |  |  |
| Козловский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 9 | 9 | 100 |  |  |
| Комсомольский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |
| Красноармейский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 100 |  |  |
| Красночетайский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 100 |  |  |
| Мариинско-Посадский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 11 | 11 | 100 |  |  |
| Моргаушский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 16 | 100 |  |  |
| Порецкий |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 100 |  |  |
| Урмарский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 15 | 15 | 100 |  |  |
| Цивильский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 16 | 16 | 100 |  |  |
| Чебоксарский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 17 | 100 |  |  |
| Шемуршинский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 100 |  |  |
| Шумерлинский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11 | 100 |  |  |
| Ядринский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  | 17 | 17 | 100 |  |  |
| Яльчикский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 9 | 100 |  |  |
| Янтиковский |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 100 |  |  |

Приложение 2

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

СВЕДЕНИЯ

об устранении недостатков в состоянии адресного хозяйства

городов и поселков городского типа Чувашской Республики

по состоянию на 1 января 2009 года

| УПОРЯДОЧЕНИЕ НАЗВАНИЙ УЛИЦ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего улиц, переул-ков, проездов и т.д. | в том числе проверено |  | в них |  |  |
|  |  | улиц, переулков, проездов и т.д. | % | названия в порядке, аншлаги вывешены | названия в порядке, но аншлаги не вывешены | имеют одинаковые названия или вообще не имеют их |
| Всего по городам, поселкам городского типа | 1659 | 1636 | 98,6 | 1491 | 134 |  |
| г. Чебоксары | 517 | 497 | 96,1 | 395 | 101 |  |
| Калининский | 219 | 219 | 100,0 | 137 | 82 |  |
| Ленинский (включая пгт Новые Лапсары) | 139 | 129 | 92,8 | 121 | 8 |  |
| Московский | 159 | 149 | 93,7 | 137 | 11 |  |
| пгт Сосновка | 32 | 32 | 100,0 | 26 |  |  |
| г. Алатырь | 187 | 187 | 100,0 | 187 |  |  |
| г. Канаш | 154 | 154 | 100,0 | 148 | 2 |  |
| г. Новочебоксарск | 25 | 25 | 100,0 | 25 |  |  |
| г. Шумерля | 130 | 130 | 100,0 | 130 |  |  |
| пгт Вурнары | 80 | 80 | 100,0 | 80 |  |  |
| пгт Буинск | 28 | 28 | 100,0 | 26 | 2 |  |
| пгт Ибреси | 81 | 81 | 100,0 | 75 | 6 |  |
| г. Козловка | 83 | 83 | 100,0 | 81 | 2 |  |
| г. Мариинский Посад | 122 | 119 | 97,5 | 116 | 3 |  |
| пгт Урмары | 62 | 62 | 100,0 | 53 | 9 |  |
| г. Цивильск | 62 | 62 | 100,0 | 62 |  |  |
| пгт Кугеси | 49 | 49 | 100,0 | 40 | 9 |  |
| г. Ядрин | 47 | 47 | 100,0 | 47 |  |  |

Приложение 2 (продолжение)

| УПОРЯДОЧЕНИЕ НУМЕРАЦИИ ДОМОВ И КВАРТИР |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего домов | в том числе проверено |  | в них |  |  |
|  |  | домов | % | нумерация домов и квартир в порядке, номерные знаки вывешены | имеют одинаковую или неупорядо-ченную нумерацию | совсем не имеют номерных знаков |
| Всего по городам, посел-кам городского типа | 43633 | 42465 | 97,3 | 38990 | 10 | 3465 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| г. Чебоксары | 13369 | 12548 | 93,9 | 10882 |  | 1666 |
| Калининский | 7489 | 7052 | 94,2 | 5447 |  | 1605 |
| Ленинский (включая пгт Новые Лапсары) | 2973 | 2601 | 87,5 | 2601 |  |  |
| Московский | 2907 | 2895 | 99,6 | 2834 |  | 61 |
| пгт Сосновка | 365 | 282 | 77,3 | 200 |  | 82 |
| г. Алатырь | 7892 | 7892 | 100,0 | 7418 |  | 474 |
| г. Канаш | 3598 | 3598 | 100,0 | 3578 |  | 20 |
| г. Новочебоксарск | 511 | 511 | 100,0 | 511 |  |  |
| г. Шумерля | 4295 | 4295 | 100,0 | 4201 |  | 94 |
| пгт Вурнары | 1539 | 1539 | 100,0 | 1319 |  | 220 |
| пгт Буинск | 754 | 754 | 100,0 | 675 |  | 79 |
| пгт Ибреси | 2428 | 2428 | 100,0 | 2322 |  | 106 |
| г. Козловка | 1998 | 1998 | 100,0 | 1929 |  | 69 |
| г. Мариинский Посад | 2333 | 2069 | 88,7 | 1823 | 5 | 241 |
| пгт Урмары | 823 | 823 | 100,0 | 756 |  | 67 |
| г. Цивильск | 1427 | 1427 | 100,0 | 1396 | 5 | 26 |
| пгт Кугеси | 930 | 930 | 100,0 | 710 |  | 220 |
| г. Ядрин | 1371 | 1371 | 100,0 | 1270 |  | 101 |

Приложение 3

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

СВЕДЕНИЯ

об устранении недостатков в состоянии адресного хозяйства

сельских населенных пунктов Чувашской Республики

по состоянию на 1 января 2009 года

| УПОРЯДОЧЕНИЕ НАЗВАНИЙ УЛИЦ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего улиц, пере-улков, проез-дов и т.д. | в том числе проверено |  | в них |  |  |
|  |  | улиц, переулков, проездов и т.д. | % | назва-ния в порядке, аншлаги выве-шены | названия в порядке, но анш-лаги не вывешены | имеют одинаковые названия или вообще не имеют их |
| Всего по сельским населенным пунктам | 7628 | 7608 | 99,7 | 6614 | 978 | 15 |
| Алатырский | 290 | 290 | 100,0 | 275 | 15 |  |
| Аликовский | 313 | 313 | 100,0 | 313 |  |  |
| Батыревский | 434 | 434 | 100,0 | 401 | 33 |  |
| Вурнарский | 447 | 447 | 100,0 | 241 | 206 |  |
| Ибресинский | 205 | 205 | 100,0 | 194 | 11 |  |
| Канашский | 715 | 715 | 100,0 | 646 | 69 |  |
| Козловский | 229 | 229 | 100,0 | 228 | 1 |  |
| Комсомольский | 341 | 341 | 100,0 | 321 | 20 |  |
| Красноармейский | 352 | 332 | 94,3 | 218 | 114 |  |
| Красночетайский | 205 | 205 | 100,0 | 122 | 83 |  |
| Мариинско-Посадский | 318 | 318 | 100,0 | 311 | 7 |  |
| Моргаушский | 527 | 527 | 100,0 | 435 | 87 | 5 |
| Порецкий | 154 | 154 | 100,0 | 154 |  |  |
| Урмарский | 429 | 429 | 100,0 | 398 | 31 |  |
| Цивильский | 461 | 461 | 100,0 | 361 | 90 | 10 |
| Чебоксарский | 774 | 774 | 100,0 | 727 | 47 |  |
| Шемуршинский | 199 | 199 | 100,0 | 199 |  |  |
| Шумерлинский | 223 | 223 | 100,0 | 166 | 57 |  |
| Ядринский | 334 | 334 | 100,0 | 325 | 9 |  |
| Яльчикский | 338 | 338 | 100,0 | 338 |  |  |
| Янтиковский | 328 | 328 | 100,0 | 230 | 98 |  |
| снп, подчиненные админист-рации г. Чебоксары | 7 | 7 | 100,0 | 6 |  |  |
| снп, подчиненные админист-рации г. Новочебоксарск | 5 | 5 | 100,0 | 5 |  |  |

Приложение 3 (продолжение)

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

| УПОРЯДОЧЕНИЕ НУМЕРАЦИИ ДОМОВ И КВАРТИР |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего домов | в том числе проверено |  | в них |  |  |
|  |  | домов | % | нумерация домов и квартир в порядке, номерные знаки вывешены | имеют одинаковую или неупорядо-ченную нумерацию | cовсем не имеют номерных знаков |
| Всего по сельским населенным пунктам | 208993 | 208279 | 99,7 | 181606 | 126 | 22579 |
| Алатырский | 10089 | 10089 | 100,0 | 9486 | 3 | 600 |
| Аликовский | 8542 | 8542 | 100,0 | 8532 |  | 8 |
| Батыревский | 13500 | 13500 | 100,0 | 13141 |  | 359 |
| Вурнарский | 12918 | 12918 | 100,0 | 7180 |  | 5738 |
| Ибресинский | 6521 | 6521 | 100,0 | 6313 | 12 | 196 |
| Канашский | 17986 | 17986 | 100,0 | 15130 |  | 119 |
| Козловский | 6667 | 6667 | 100,0 | 6546 |  | 121 |
| Комсомольский | 9286 | 9286 | 100,0 | 8783 |  | 658 |
| Красноармейский | 7327 | 7081 | 96,6 | 4322 |  | 1490 |
| Красночетайский | 9257 | 9257 | 100,0 | 2539 | 8 | 6710 |
| Мариинско-Посадский | 8548 | 8512 | 99,6 | 8236 | 1 | 275 |
| Моргаушский | 14148 | 14148 | 100,0 | 12811 | 34 | 1303 |
| Порецкий | 6701 | 6701 | 100,0 | 6701 |  |  |
| Урмарский | 9812 | 9812 | 100,0 | 9135 |  | 677 |
| Цивильский | 10020 | 10020 | 100,0 | 9604 | 45 | 371 |
| Чебоксарский | 16855 | 16855 | 100,0 | 16050 |  | 805 |
| Шемуршинский | 6260 | 6260 | 100,0 | 6160 | 18 | 82 |
| Шумерлинский | 6602 | 6602 | 100,0 | 6239 |  | 254 |
| Ядринский | 11049 | 11049 | 100,0 | 10771 | 5 | 273 |
| Яльчикский | 8860 | 8860 | 100,0 | 8584 |  | 270 |
| Янтиковский | 7319 | 7319 | 100,0 | 5300 |  | 2019 |
| снп, подчиненные администрации г. Чебоксары | 432 |  |  |  |  |  |
| снп, подчиненные администрации г.Новочебоксарск | 294 | 294 | 100,0 | 43 |  | 251 |

Приложение 4

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

СПРАВКА

о проверке состояния адресного хозяйства и

устранении выявленных недостатков городов и поселков городского типа

Чувашской Республики

по состоянию на 1 января 2009 года

|  | Проверено улиц, переулков, проездов и т.д. | Из общего числа проверенных улиц, переулков обнаружены недостатки в названии |  |  |  | Из числа прове-ренных устра-нены недос-татки 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | одноименные названия | без названий | разные названия |  |
| Всего по городам и посел-кам городского типа | 1636 |  |  |  |  | 27 |
| г. Чебоксары | 497 |  |  |  |  | 11 |
| Калининский | 219 |  |  |  |  |  |
| Ленинский (включая пгт Новые Лапсары) | 129 |  |  |  |  | 8 |
| Московский | 149 |  |  |  |  | 3 |
| пгт Сосновка | 32 |  |  |  |  |  |
| г. Алатырь | 187 |  |  |  |  |  |
| г. Канаш | 154 |  |  |  |  | 5 |
| г. Новочебоксарск | 25 |  |  |  |  |  |
| г. Шумерля | 130 |  |  |  |  |  |
| пгт Вурнары | 80 |  |  |  |  |  |
| пгт Буинск | 28 |  |  |  |  |  |
| пгт Ибреси | 81 |  |  |  |  |  |
| г. Козловка | 83 |  |  |  |  |  |
| г. Мариинский Посад | 119 |  |  |  |  |  |
| пгт Урмары | 62 |  |  |  |  |  |
| г. Цивильск | 62 |  |  |  |  | 11 |
| пгт Кугеси | 49 |  |  |  |  |  |
| г. Ядрин | 47 |  |  |  |  |  |

1) включая недостатки, обнаруженные за предыдущий квартал

|  | Приложение 4 (продолжение) |
| --- | --- |

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

|  | Всего домов | Проверено домов | Число домов, на которых обнаружены недостатки |  |  |  |  |  | Из числа прове-ренных устра-нены недос-татки 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Состояние номерных знаков: |  |  | Состояние аншлагов |  |  |
|  |  |  |  | отсутствуют | про-ржа-вев-шие и старые | закра-шен-ные | отсутствуют | про-ржа-вевшие и старые |  |
| Всего по городам и по- селкам городского типа | 43633 | 42465 | 4961 | 3465 | 910 | 102 | 484 | 250 | 1384 |
| г. Чебоксары | 13369 | 12548 | 2372 | 1666 | 286 | 14 | 303 | 90 | 852 |
| Калининский | 7489 | 7052 | 2244 | 1605 | 278 | 13 | 283 | 65 | 794 |
| Ленинский (включая пгт Новые Лапсары) | 2973 | 2601 | 37 |  |  |  | 18 | 18 | 37 |
| Московский | 2907 | 2895 | 91 | 61 | 8 | 1 | 2 | 7 | 21 |
| пгт Сосновка | 365 | 282 | 129 | 82 | 47 |  | 20 | 14 |  |
| г. Алатырь | 7892 | 7892 | 474 | 474 |  |  | 16 |  |  |
| г. Канаш | 3598 | 3598 | 140 | 20 | 50 |  |  | 50 | 404 |
| г. Новочебоксарск | 511 | 511 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Шумерля | 4295 | 4295 | 273 | 94 | 179 |  | 59 | 50 | 78 |
| пгт Вурнары | 1539 | 1539 | 295 | 220 |  | 75 |  |  |  |
| пгт Буинск | 754 | 754 | 81 | 79 |  |  | 2 |  |  |
| пгт Ибреси | 2428 | 2428 | 112 | 106 |  |  | 6 |  |  |
| г. Козловка | 1998 | 1998 | 121 | 69 | 48 | 4 | 2 |  | 4 |
| г. Мариинский Посад | 2333 | 2069 | 241 | 241 |  |  | 3 |  |  |
| пгт Урмары | 823 | 823 | 94 | 67 | 23 | 4 | 9 | 12 | 10 |
| г. Цивильск | 1427 | 1427 | 31 | 26 | 5 |  |  |  | 36 |
| пгт Кугеси | 930 | 930 | 340 | 220 | 115 | 5 | 11 | 11 |  |
| г. Ядрин | 1371 | 1371 | 258 | 101 | 157 |  | 53 | 23 |  |

1) включая недостатки, обнаруженные за предыдущий квартал

Приложение 5

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

СПРАВКА

о проверке состояния адресного хозяйства и

устранении выявленных недостатков сельских населенных пунктов

Чувашской республики

по состоянию на 1 января 2009 года

|  | Проверено улиц, переулков, проездов и т.д. | Из общего числа проверенных улиц, переулков обнаружены недостатки в названии |  |  |  | Из числа прове-ренных устра-нены недос-татки 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  | одно-именные названия | без названий | разные названия |  |
| Всего по сельским населенным пунктам | 7608 | 8 |  | 8 |  | 353 |
| Алатырский | 290 |  |  |  |  | 4 |
| Аликовский | 313 |  |  |  |  | 13 |
| Батыревский | 434 | 2 |  | 2 |  | 2 |
| Вурнарский | 447 | 1 |  | 1 |  |  |
| Ибресинский | 205 |  |  |  |  |  |
| Канашский | 715 |  |  |  |  | 292 |
| Козловский | 229 |  |  |  |  |  |
| Комсомольский | 341 |  |  |  |  |  |
| Красноармейский | 332 |  |  |  |  |  |
| Красночетайский | 205 |  |  |  |  |  |
| Мариинско-Посадский | 318 |  |  |  |  | 2 |
| Моргаушский | 527 | 5 |  | 5 |  |  |
| Порецкий | 154 |  |  |  |  |  |
| Урмарский | 429 |  |  |  |  |  |
| Цивильский | 461 |  |  |  |  | 15 |
| Чебоксарский | 774 |  |  |  |  |  |
| Шемуршинский | 199 |  |  |  |  | 21 |
| Шумерлинский | 223 |  |  |  |  |  |
| Ядринский | 334 |  |  |  |  |  |
| Яльчикский | 338 |  |  |  |  | 4 |
| Янтиковский | 328 |  |  |  |  |  |
| снп, подчиненные администрации г. Чебоксары | 7 |  |  |  |  |  |
| снп, подчиненные администрации г.Новочебоксарск | 5 |  |  |  |  |  |

1) включая недостатки, обнаруженные за предыдущий квартал

Приложение 5 (продолжение)

|  | Всего домов | Прове-рено домов | Число домов, на которых обнаружены недостатки |  |  |  |  |  | Из числа проверенных устра-нены недос-татки 1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Состояние номерных знаков: |  |  | Состояние аншлагов |  |  |
|  |  |  |  | отсутствуют | проржавевшие и старые | закрашенные | отсутствуют | проржавевшие и старые |  |
| Всего по сельским населенным пунктам | 208993 | 208279 | 33936 | 22579 | 8764 | 1652 | 1481 | 645 | 17365 |
| Алатырский | 10089 | 10089 | 1001 | 600 | 401 |  | 110 | 48 | 17 |
| Аликовский | 8542 | 8542 | 10 | 8 | 2 |  |  |  | 917 |
| Батыревский | 13500 | 13500 | 424 | 359 | 65 |  | 17 | 51 | 2 |
| Вурнарский | 12918 | 12918 | 8873 | 5738 | 2874 | 261 | 300 | 123 | 315 |
| Ибресинский | 6521 | 6521 | 196 | 196 |  |  | 11 |  |  |
| Канашский | 17986 | 17986 | 3259 | 119 | 1892 | 276 | 13 | 89 | 11408 |
| Козловский | 6667 | 6667 | 245 | 121 | 121 | 3 | 1 | 4 | 168 |
| Комсомольский | 9286 | 9286 | 972 | 658 | 289 |  | 10 | 15 | 191 |
| Красноармейский | 7327 | 7081 | 2764 | 1490 | 990 | 164 | 89 | 87 | 577 |
| Красночетайский | 9257 | 9257 | 6710 | 6710 |  |  |  |  | 423 |
| Мариинско-Посадский | 8548 | 8512 | 302 | 275 | 23 | 4 | 6 | 2 | 513 |
| Моргаушский | 14148 | 14148 | 1303 | 1303 |  |  | 92 |  |  |
| Порецкий | 6701 | 6701 |  |  |  |  |  |  | 233 |
| Урмарский | 9812 | 9812 | 1418 | 677 | 704 | 37 | 31 | 27 | 160 |
| Цивильский | 10020 | 10020 | 413 | 371 | 42 |  | 78 |  |  |
| Чебоксарский | 16855 | 16855 | 921 | 805 | 24 | 26 | 45 | 21 | 229 |
| Шемуршинский | 6260 | 6260 | 805 | 82 | 325 | 398 |  | 100 | 1368 |
| Шумерлинский | 6602 | 6602 | 363 | 254 | 101 | 8 |  |  | 204 |
| Ядринский | 11049 | 11049 | 681 | 273 | 352 | 56 | 34 | 22 | 384 |
| Яльчикский | 8860 | 8860 | 1006 | 270 | 538 | 189 | 4 | 35 | 256 |
| Янтиковский | 7319 | 7319 | 2019 | 2019 |  |  | 410 |  |  |
| снп, подчиненные администрации г. Чебоксары | 432 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снп, подчиненные администрации г.Новочебоксарск | 294 | 294 | 251 | 251 | 21 | 230 | 230 | 21 |  |

1) включая недостатки, обнаруженные за предыдущий квартал

Приложение 6

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

Упорядочение названий улиц, наличие указателей с названиями улиц,

номеров домов и квартир в городских и сельских населенных пунктах

Чувашской Республики

по состоянию на 1 января 2009 года

|  | Городские населенные пункты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Населенные пункты, в которых проведены проверки состояния адресного хозяйства | в % к итогу | Из них, населенные пункты, в которых необходимо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства | в % к числу прове-ренных |
| Всего городов и поселков город-ского типа | 16 | 16 | 100,0 | 14 | 87,5 |
| г. Чебоксары | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| пгт Новые Лапсары | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| пгт Сосновка | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| г. Алатырь | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| г. Канаш | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| г. Новочебоксарск | 1 | 1 | 100,0 |  |  |
| г. Шумерля | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| пгт Вурнары | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| пгт Буинск | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| пгт Ибреси | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| г. Козловка | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| г. Мариинский Посад | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| пгт Урмары | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| г. Цивильск | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| пгт Кугеси | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |
| г. Ядрин | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |

Приложение 6 (продолжение)

|  | Все сельские населенные пункты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Населенные пункты, в которых проведены проверки состояния адресного хозяйства | в % к итогу | Из них, населенные пункты, в которых необходимо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства | в % к числу проверен-ных |
| Всего сельских населенных пунктов | 1713 | 1705 | 99,5 | 911 | 53,4 |
| Алатырский | 46 | 46 | 100,0 | 19 | 41,3 |
| Аликовский | 115 | 115 | 100,0 | 1 | 0,9 |
| Батыревский | 56 | 56 | 100,0 | 16 | 28,6 |
| Вурнарский | 101 | 101 | 100,0 | 92 | 91,1 |
| Ибресинский | 55 | 55 | 100,0 | 36 | 65,5 |
| Канашский | 108 | 108 | 100,0 | 22 | 20,4 |
| Козловский | 67 | 67 | 100,0 | 19 | 28,4 |
| Комсомольский | 54 | 54 | 100,0 | 38 | 70,4 |
| Красноармейский | 89 | 82 | 92,1 | 58 | 70,7 |
| Красночетайский | 70 | 70 | 100,0 | 70 | 100,0 |
| Мариинско-Посадский | 78 | 78 | 100,0 | 29 | 37,2 |
| Моргаушский | 177 | 177 | 100,0 | 75 | 42,4 |
| Порецкий | 37 | 37 | 100,0 |  |  |
| Урмарский | 51 | 51 | 100,0 | 26 | 51,0 |
| Цивильский | 138 | 138 | 100,0 | 118 | 85,5 |
| Чебоксарский | 171 | 171 | 100,0 | 120 | 70,2 |
| Шемуршинский | 31 | 31 | 100,0 | 13 | 41,9 |
| Шумерлинский | 57 | 57 | 100,0 | 23 | 40,4 |
| Ядринский | 125 | 125 | 100,0 | 76 | 60,8 |
| Яльчикский | 53 | 53 | 100,0 | 28 | 52,8 |
| Янтиковский | 31 | 31 | 100,0 | 30 | 96,8 |
| снп, подчиненные администрации г. Чебоксары | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 100,0 |
| снп, подчиненные администрации г.Новочебоксарск | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 100,0 |

Приложение 6 (продолжение)

|  | Сельские населенные пункты с численностью населения по ВПН 2002 г. 500 человек и более |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Населенные пункты, в которых проведены проверки состояния адресного хозяйства | в % к итогу | Из них, населенные пункты, в которых необходимо провести работу по обеспечению наличия адресного хозяйства | в % к числу проверенных |
| Всего сельских насе-ленных пунктов | 278 | 277 | 99,6 | 157 | 56,7 |
| Алатырский | 19 | 19 | 100,0 | 19 | 100,0 |
| Аликовский | 5 | 5 | 100,0 |  |  |
| Батыревский | 31 | 31 | 100,0 | 10 | 32,3 |
| Вурнарский | 16 | 16 | 100,0 | 16 | 100,0 |
| Ибресинский | 12 | 12 | 100,0 | 12 | 100,0 |
| Канашский | 30 | 30 | 100,0 | 6 | 20,0 |
| Козловский | 6 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 |
| Комсомольский | 15 | 15 | 100,0 | 7 | 46,7 |
| Красноармейский | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 33,3 |
| Красночетайский | 6 | 6 | 100,0 | 6 | 100,0 |
| Мариинско-Посадский | 10 | 10 | 100,0 | 7 | 70,0 |
| Моргаушский | 10 | 10 | 100,0 | 6 | 60,0 |
| Порецкий | 8 | 8 | 100,0 |  |  |
| Урмарский | 13 | 13 | 100,0 | 7 | 53,8 |
| Цивильский | 8 | 8 | 100,0 | 4 | 50,0 |
| Чебоксарский | 24 | 24 | 100,0 | 14 | 58,3 |
| Шемуршинский | 11 | 11 | 100,0 | 7 | 63,6 |
| Шумерлинский | 10 | 10 | 100,0 | 5 | 50,0 |
| Ядринский | 8 | 8 | 100,0 | 4 | 50,0 |
| Яльчикский | 19 | 19 | 100,0 | 8 | 42,1 |
| Янтиковский | 12 | 12 | 100,0 | 11 | 91,7 |
| снп, подчиненные администрации г. Чебоксары | 2 | 1 | 50,0 | 1 | 100,0 |

Приложение 7

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

СВЕДЕНИЯ

о проверке правильности и полноты учета населения,

проживающего в городах и поселках городского типа,

проведенной специалистами территориальных подразделений

УФМС России по Чувашской Республике в районах (городах)

по Чувашской Республике

по состоянию на 1 января 2009 года

|  | Числен-ность населе-ния на 1.01.08г.,человек | Проверено |  | Результаты проверок: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | домов (одно-квартир-ных), в много-квартир-ных домах – квартир | в них прожи-вает населе-ния, человек | число домов, квартир, имею-щих недос-татки в учете населе-ния | в них прожи-вает населе-ния, человек | в этих домах выявлено лиц, |  |  |
|  |  |  |  |  |  | прожи-ваю-щих без реги-стра-ции | выбыв-ших, но не сня-тых с регист-рацион-ного учета | детей до 14 лет, не вписан-ных в регист-рацион-ные и поквар-тирные карточки |
| Всего по городам, поселкам городского типа | 786191 | 11271 | 298285 | 1389 | 75952 | 685 | 4098 | 1751 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Чебоксары | 441572 | 2855 | 188897 | 688 | 60370 | 325 | 3865 | 1367 |
| Калининский | 147515 | 907 | 35000 | 97 | 173 | 45 | 22 | 45 |
| Ленинский (включая пгт Новые Лапсары) | 123898 | 1208 | 89452 | 118 | 31652 | 149 | 2771 | 665 |
| Московский | 177915 | 740 | 64445 | 473 | 28545 | 131 | 1072 | 657 |
| пгт Сосновка | 2530 |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Алатырь | 42165 | 113 | 13060 | 19 | 1357 | 25 |  | 47 |
| г. Канаш | 47321 | 179 | 438 | 54 | 135 | 53 | 13 | 18 |
| г. Новочебоксарск | 126343 | 149 | 38631 | 58 | 9824 | 78 | 40 | 39 |
| г. Шумерля | 33952 | 277 | 13624 | 19 | 2565 | 20 |  | 27 |
| пгт Вурнары | 10833 | 465 | 1395 | 88 | 165 | 17 | 39 | 57 |
| пгт Ибреси, пгт Буинск | 10965 | 95 | 410 | 10 | 33 | 13 | 1 | 4 |
| г. Козловка | 11699 | 1264 | 6924 | 10 | 687 | 5 | 4 | 3 |
| пгт Кугеси | 11700 | 930 | 11700 | 20 | 48 | 15 | 7 | 2 |
| г.Мариинский Посад | 10139 | 2006 | 7552 | 19 | 63 | 19 |  | 31 |
| пгт Урмары | 6201 | 375 | 2650 | 108 | 295 | 25 | 37 | 63 |
| г. Цивильск | 13123 | 1362 | 12943 | 118 | 356 | 12 | 46 | 47 |
| г. Ядрин | 9892 | 1201 | 9541 | 61 | 178 | 54 | 78 | 46 |

Приложение 8

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

СВЕДЕНИЯ

о проверке правильности и полноты учета населения, проживающего в сельской

местности, проведенной специалистами территориальных подразделений

УФМС России по Чувашской Республике в районах и городах

по Чувашской Республике

по состоянию на 1 января 2009

|  | Число насе-ленных пунктов в них | Числен-ность населения в них на 1.01.08г., человек | Проверено |  | Результаты проверок: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | насе-лен-ных пунк-тов | в них прожи-вает населе-ния, человек | число населен-ных пунктов, имею-щих недос-татки в учете населе-ния | в них прожи-вает населе-ния, человек | в этих населенных пунктах выявлено лиц, |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | не записанных в похо-зяйст-венные книги и списки | не выписан-ных из похозяй-ствен-ных книг | не име-ющих отметки о вре-менном отсутст-вии, не записан-ных в ф.2 и др. |
| Всего по сельской местности | 1713 | 496376 | 1388 | 370921 | 508 | 176318 | 1139 | 862 | 988 |
| Алатырский | 46 | 19031 | 39 | 15417 | 20 |  | 75 | 454 | 15 |
| Аликовский | 115 | 19443 | 86 | 10974 | 41 | 6730 |  |  | 484 |
| Батыревский | 56 | 39796 | 51 | 33286 | 14 | 19423 | 80 | 90 | 52 |
| Вурнарский | 101 | 29068 | 88 | 8192 | 15 | 4787 | 23 | 15 | 32 |
| Ибресинский | 55 | 16535 | 12 | 2833 | 6 | 1929 | 4 | 2 | 13 |
| Канашский | 108 | 41693 | 80 | 31313 | 58 | 26341 | 47 | 47 | 68 |
| Козловский | 67 | 12511 | 57 | 10234 | 19 | 7060 | 30 | 12 | 31 |
| Комсомольский | 54 | 27522 | 54 | 27522 | 28 | 14205 | 127 | 13 | 138 |
| Красноармейский | 89 | 16643 | 89 | 16643 | 4 | 762 | 1 | 4 |  |
| Красночетайский | 70 | 20201 | 70 | 20201 | 15 | 6954 | 7 | 17 | 1 |
| Мариинско-Посадский | 78 | 16127 | 76 | 15993 | 10 | 2549 | 14 | 8 |  |
| Моргаушский | 177 | 36582 | 150 | 32976 | 29 | 18858 | 37 | 9 | 0 |
| Порецкий | 37 | 15729 | 36 | 9212 | 22 | 7311 | 7 | 12 | 18 |
| Урмарский | 51 | 21306 | 31 | 15571 | 24 | 13379 | 11 | 21 | 29 |
| Цивильский | 138 | 25085 | 138 | 25041 | 43 | 6959 | 22 | 28 | 13 |
| Чебоксарский | 171 | 47193 | 42 | 7452 | 27 | 4520 | 550 | 4 |  |
| Шемуршинский | 31 | 15027 | 31 | 15027 | 11 | 6390 | 23 | 5 | 26 |
| Шумерлинский | 57 | 12531 | 57 | 12531 | 9 | 4387 |  | 9 |  |
| Ядринский | 125 | 21928 | 122 | 21928 | 76 | 162 | 66 | 96 |  |
| Яльчикский | 53 | 22887 | 47 | 20354 | 8 | 5998 |  |  | 39 |
| Янтиковский | 31 | 17935 | 31 | 17935 | 28 | 17328 | 8 | 5 | 29 |
| снп, подчиненные администрации г. Чебоксары | 2 | 1317 |  |  |  |  |  |  |  |
| снп, подчиненные администрации г.Новочебоксарск | 1 | 286 | 1 | 286 | 1 | 286 | 7 | 11 |  |

Приложение 9

|  | ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в районах и городах Чувашской Республики |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по состоянию на 1 января 2009 года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создано комиссий в районах и городах |  |  |  | Состоялось заседаний комиссии |  |  |
|  |  | Всего в районах и городах |  | в городских поселениях | в сельских поселениях | Всего в районах и городах | в городских поселениях | в сельских поселениях |
| Чувашская Республика |  | 29 |  | 5 | 261 | 90 | 9 | 504 |
| В городах |  | 8 |  |  |  | 25 |  |  |
| г. Чебоксары |  | 4 |  |  |  | 12 |  |  |
| Калининский |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| Ленинский |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| Московский |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| Заволжское террито-риальное управление администрации г. Чебоксары |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| г. Алатырь |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| г. Канаш |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| г. Новочебоксарск |  | 1 |  |  |  | 3 |  |  |
| г. Шумерля |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |
| В районах |  | 21 |  | 5 | 261 | 65 | 9 | 504 |
| Алатырский |  | 1 |  |  | 16 | 3 |  | 32 |
| Аликовский |  | 1 |  |  | 12 | 4 |  | 36 |
| Батыревский |  | 1 |  |  | 19 | 3 |  | 39 |
| Вурнарский |  | 1 |  | 1 | 18 | 3 | 2 | 36 |
| Ибресинский |  | 1 |  |  | 13 | 3 |  | 13 |
| Канашский |  | 1 |  |  | 23 | 3 |  | 24 |
| Козловский |  | 1 |  | 1 | 9 | 3 | 2 | 29 |
| Комсомольский |  | 1 |  |  | 12 | 2 |  | 24 |
| Красноармейский |  | 1 |  |  | 9 | 4 |  | 17 |
| Красночетайский |  | 1 |  |  | 10 | 3 |  | 10 |
| Мариинско-Посадский |  | 1 |  | 1 | 11 | 4 | 2 | 29 |
| Моргаушский |  | 1 |  |  | 16 | 3 |  | 16 |
| Порецкий |  | 1 |  |  | -1) | 3 |  |  |
| Урмарский |  | 1 |  | 1 | 15 | 3 | 2 | 30 |
| Цивильский |  | 1 |  |  | 16 | 3 |  | 16 |
| Чебоксарский |  | 1 |  |  | 17 | 3 |  | 34 |
| Шемуршинский |  | 1 |  |  | 9 | 2 |  | 18 |
| Шумерлинский |  | 1 |  |  | -1) | 3 |  |  |
| Ядринский |  | 1 |  | 1 | 17 | 4 | 1 | 44 |
| Яльчикский |  | 1 |  |  | 9 | 3 |  | 27 |
| Янтиковский |  | 1 |  |  | 10 | 3 |  | 30 |
| 1) комиссии не созданы в связи с тем, что главы сельских поселений включены в состав районных Комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 10

| ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА |  |
| --- | --- |
| ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА |  |

СВЕДЕНИЯ

о проведенной информационно-разъяснительной работе в 2008 году

в районах и  городах Чувашской Республики

| (по состоянию на 1 января 2009 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количе-ство выступ-лений специа-листов Чуваш-стата в районах и городах на | в том числе: |  |  | Коли-чество опуб-лико-ванных в печати мате-риалов | Количе-ство оформ-ленных стендов с материа-лами Всерос-сийской переписи населения 2010 года - всего | в том числе: |  |  | Количе-ство материа-лов, помещенных в Интер-нете на сайте адми-нистра-ции |
|  |  | ра-дио | теле-виде-нии | про-чие |  |  | в органах гос-ста-тистики | в районных (город-ских) адми-нист-рациях | в дру-гих поме-ще-ниях (ука-зать в каких) |  |
| Всего | 85 | 6 | 10 | 69 | 153 | 677 | 23 | 56 | 597 | 894 |
| г. Чебоксары | 7 | 2 | 5 |  | 25 | 5 | 1 | 3 | 1 | 73 |
| г. Алатырь | 1 | 1 |  |  | 5 | 21 | 1 | 2 |  | 17 |
| г. Канаш | 2 |  | 2 |  | 3 | 2 | 1 |  | 1 | 10 |
| г. Новочебоксарск | 1 |  | 1 |  | 3 | 2 | 1 | 1 |  | 6 |
| г. Шумерля | 1 | 1 |  |  | 9 | 1 | 1 |  |  | 16 |
| Алатырский |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 112 |
| Аликовский | 4 |  |  | 4 | 11 | 38 | 1 | 1 | 36 | 38 |
| Батыревский | 16 |  |  | 16 | 2 | 28 | 1 |  | 27 | 18 |
| Вурнарский | 6 |  |  | 6 | 5 | 69 | 1 | 1 | 66 | 38 |
| Ибресинский | 5 |  |  | 5 | 6 | 28 | 1 | 1 | 26 | 27 |
| Канашский | 5 |  | 2 | 3 | 3 | 50 |  | 1 | 49 | 37 |
| Козловский |  |  |  |  | 4 | 56 | 2 | 4 | 50 | 21 |
| Комсомольский |  |  |  |  | 4 | 26 | 1 |  | 25 | 19 |
| Красноармейский | 4 |  |  | 4 | 7 | 19 | 1 | 18 |  | 27 |
| Красночетайский | 4 | 2 |  | 2 | 3 | 11 | 1 |  | 10 | 20 |
| Мариинско-Посадский | 3 |  |  | 3 | 4 | 54 | 2 | 2 | 50 | 39 |
| Моргаушский |  |  |  |  | 3 | 32 | 1 |  | 31 | 8 |
| Порецкий | 8 |  |  | 8 | 4 | 13 | 1 |  | 12 | 16 |
| Урмарский | 2 |  |  | 2 | 2 | 19 | 1 |  | 18 | 11 |
| Цивильский | 5 |  |  | 5 | 4 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 |
| Чебоксарский | 8 |  |  | 8 | 6 | 30 | 1 | 17 | 12 | 23 |
| Шемуршинский |  |  |  |  | 9 | 16 | 1 |  | 15 | 15 |
| Шумерлинский |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Ядринский |  |  |  |  | 9 | 62 |  | 2 | 60 | 223 |
| Яльчикский |  |  |  |  | 15 | 26 |  | 1 | 25 | 20 |
| Янтиковский | 3 |  |  | 3 | 7 | 54 | 1 | 1 | 52 | 30 |