Федеральная служба государственной статистики

(Росстат)

ПРОЕКТ

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ

И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ

ПОЛОЖЕНИЯ

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

Москва

2009

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения	21

II. Этапы проведения Всероссийской переписи населения 2010 года	22

III. Программа Всероссийской переписи населения 2010 года, инструктивные материалы	23

IV. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, ответственные за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года	25

V. Уровни организации Всероссийской переписи населения 2010 года в Росстате	26

VI. Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления	28

VII. Категории работников, привлекаемых к работам по Всероссийской переписи населения 2010 года, оформление договорных отношений	28

VIII. Подготовка Всероссийской переписи населения 2010 года (2007 г. –  13 октября       2010 г.).	30

IX. Проведение  Всероссийской  переписи  населения  2010 года, контрольные мероприятия, сдача-приемка материалов переписи	33

X. Особенности переписи отдельных категорий населения	33

XI. Подготовка материалов Всероссийской переписи населения 2010 года к автоматизированной обработке и автоматизированная  обработка	35

XII.Формирование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, их публикация и распространение	36

XIII. Конфиденциальность данных, полученных в ходе Всероссийской переписи населения 2010 года	36

XIV. Основные нормативы Всероссийской переписи населения 2010 года	37

XV. Информационно-разъяснительная работа	39

XVI. Материально-техническое и финансовое обеспечение Всероссийской переписи населения 2010 года	40

П Р И Л О Ж Е Н И Я	41

Приложение 1	42

Приложение 2	43

Приложение 3	50

Приложение 4	58

Приложение 5	60

# I. Общие положения

1. Во исполнение Федерального закона от 25 января 2002 года № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения» и распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 января 2006 г. № 7-р в Российской Федерации в октябре 2010 проводится Всероссийская перепись населения.

2. Дата переписи населения – момент времени (год, месяц, день и час), на который осуществляется сбор сведений о населении и его учет, –  0 часов 14 октября 2010 года.

Сбор сведений о населении осуществляется специально обученными переписчиками с 14 по 25 октября (включительно) путем опроса населения и заполнения переписных листов при обходе жилых и иных помещений, в которых проживает (пребывает) население. Сбор сведений может также осуществляться либо с использованием средств связи, либо в специальных помещениях, предоставляемых для этих целей органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и (или) органами местного самоуправления, или путем заполнения переписных листов самим населением.

Дата  проведения переписи населения для отдаленных и труднодоступных территорий, устанавливается Росстатом для каждой такой территории в период с 10 июня по 20 декабря 2010 года.

3. При Всероссийской переписи населения 2010 года учету подлежит все население, постоянно (обычно) проживающее в Российской Федерации, включая:

а) граждан России, находящихся за рубежом в связи с длительной служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей по линии органов государственной власти Российской Федерации (включая находящихся вместе с ними членов их семей) со сроком 1 год и более;

б) лиц, постоянно проживающих в России и временно выехавших за рубеж в командировку, на работу по контрактам российских и иностранных фирм или учебу на срок до 1 года;

в) лиц, постоянно проживающих в России и временно выехавших за рубеж на лечение, отдых, в гости к родственникам и знакомым, независимо от срока;

г) постоянно проживающих в России моряков российских рыболовных и торговых судов, находящихся на момент счета населения в плавании;

д) российских и иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию из-за рубежа на постоянное жительство или ищущих убежище, включая и тех из них, кто не успел оформить регистрационные документы;

е) российских и иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Россию из-за рубежа на учебу или работу на срок 1 год и более  (независимо от того, сколько они уже пробыли в стране и сколько им осталось находиться в России).

Кроме того, учету подлежат лица, временно (до 1 года) находящиеся на территории Российской Федерации, место постоянного жительства которых находится за рубежом.

При Всероссийской переписи населения 2010 года не подлежат учету:

- российские граждане, постоянно проживающие за рубежом (кроме указанных в пункте а);

- российские граждане, выехавшие за рубеж на работу по контрактам российских и иностранных фирм или учебу на срок 1 год и более (независимо от того, когда они выехали и  сколько им осталось находиться за рубежом);

- иностранные граждане, работающие в дипломатических и других представительствах своего государства, иностранные военнослужащие и члены их семей;

- иностранные граждане, работающие на территории России в представительствах международных организаций;

-  иностранные граждане, являющиеся членами делегаций правительств и законодательных органов своих государств.

4. Население переписывается по месту своего постоянного (обычного) места жительства. Местом обычного жительства лица является то место, в котором он проводит ежесуточно большую часть своего ночного отдыха (п. 162 Рекомендаций Конференции европейских статистиков по проведению переписей населения и жилищного фонда 2010 года). Это место может совпадать или не совпадать с адресом, по которому человек зарегистрирован (прописан).

Порядок переписи каждой категории лиц, подлежащей учету, и исключений из него устанавливается Инструкцией о порядке проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и заполнения переписных документов.

5. Объект переписи населения – лицо, подлежащее учету при Всероссийской переписи населения 2010 года. Единица наблюдения переписи населения – домохозяйство.

Домохозяйством считается:

- совокупность лиц, проживающих в одном жилом помещении или его части, совместно обеспечивающие себя продуктами питания и другими необходимыми средствами к существованию, объединяя полностью или частично свои доходы;

- одно лицо, проживающее в отдельном жилом помещении или его части, самостоятельно обеспечивающее себя продуктами питания и другими необходимыми средствами к существованию.

Домохозяйства подразделяются на частные домохозяйства, коллективные домохозяйства и домохозяйства бездомных.

Частные домохозяйства – это группа лиц или одно лицо, проживающие  в жилых помещениях  (квартирах, индивидуальных домах, общежитиях, других жилых помещениях) и нежилых помещениях, приспособленных для жилья.

Коллективные домохозяйства – это группы лиц, постоянно проживающие в учреждениях социального и медицинского обслуживания, в казармах, местах лишения свободы, религиозных организациях (монастырях, семинариях и т.п.).

Домохозяйства бездомных  – это группа лиц или одно лицо без определенного места жительства (не имеющие жилья).

# II. Этапы проведения Всероссийской переписи населения 2010 года

| Этапы | #### Мероприятия |
| --- | --- |
| Первый этап - 2007г . – 13 октября 2010г.: | #### Подготовительный период |
| 2007 г. - 2009 г. | подготовка и проведение пробной переписи населения 2008 года и получение ее результатов; |
| 2007 г. - 1 июля 2010 г. | разработка нормативных правовых актов; |
| 2007 г. - 2010 г. | разработка Программы Всероссийской переписи населения 2010 года, Программы публикации итогов, методологии организации проведения и получения итогов переписи населения; |
| июль 2007 г . - апрель 2010 г. | проведение мероприятий, обеспечивающих полноту учета населения переписью и качество полученных итогов; составление списков домов в населенных пунктах и организационных планов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года; |
| 2008 г. - 2010 г. | создание автоматизированной системы для подготовки, проведения, обработки материалов и получения итогов Всероссийской переписи населения 2010 года (включая создание территориальной выборки многоцелевого назначения) – далее АС ВПН 2010 |
| 2008 г. - сентябрь 2010 г. | тиражирование бланков переписных листов и другой документации; изготовление/приобретение средств материально-технического обеспечения, а также их доставка до переписных участков; организация обеспечения переписных участков помещениями, транспортными средствами и связью; |
| 2008 г. - 2010 г. | проведение информационно-разъяснительной работы; |
| февраль 2009 г. | Всероссийское совещание статистиков по вопросам Всероссийской переписи населения 2010 года; |
| июль - август 2009 г., июнь - 13 октября 2010 г. | обучение временных переписных работников |
| сентябрь - 13 октября 2010 г. | проведение предпереписной проверки списков домов, получение сведений от организаций о характеристиках домов, числе пустующих и нежилых помещений в домах и заполнение записных книжек переписчика; отбор помещений для проведения выборочного наблюдения; |
| Второй этап 14 октября – 14 декабря2010 г. | Проведение Всероссийской переписи населения 2010 года |
| 14 - 25 октября 2010 г. | сбор сведений о населении; |
| 26 октября – 14 декабря 2010 г. | проведение контрольного обхода и сдача-приемка материалов переписи населения. |
| Третий этап - декабрь 2010 г. - 2013 г.: | Обработка полученных сведений, формирование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, их официальное опубликование и распространение |
| декабрь 2010 г. – апрель 2011 г. | подсчет предварительных итогов переписи населения и их опубликование; |
| январь – июнь 2011 г. | подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке; обработка первичных материалов переписи населения |
| 2011 г. - 2013 г. | формирование и выверка базы данных переписи населения, получение итогов переписи населения на федеральном и региональном уровнях, создание территориальной выборки многоцелевого назначения, подготовка первичных и итоговых данных Всероссийской переписи населения 2010 года к архивному хранению; |
| 2012 г. - 2013 г. | официальное опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года и их распространение: |
| 2013 г. | обеспечение Web-доступа к неперсонифицированной базе данных переписи населения для формирования дополнительных запросов пользователей с использованием специальных стандартных программных средств. |

Сетевой график выполнения основных работ по Всероссийской переписи населения 2010 года приведен в Приложении 1.

# III. Программа Всероссийской переписи населения 2010 года, инструктивные

# материалы

6. Программа переписи населения (Приложение 2) – перечень вопросов для получения сведений о населении, собираемых в ходе переписи. Программа размещается на формах бланков переписных листов, которые вносятся для утверждения в Правительство Российской Федерации.

Программа Всероссийской переписи населения 2010 года состоит из программы сплошного наблюдения и программы выборочного наблюдения. Временно находящиеся на территории России лица опрашиваются по отдельной сокращенной программе.

По программе сплошного наблюдения будет опрашиваться все постоянно (обычно) проживающее население в Российской Федерации.

По программе выборочного наблюдения  будет опрашиваться  20% постоянного населения частных домохозяйств.

За единицу отбора для выборочного наблюдения принимается жилое помещение с постоянно проживающим населением частных домохозяйств. Порядок отбора производится в соответствии с методикой, утверждаемой Росстатом.

7. Бланки переписных листов являются двухсторонними машиночитаемыми документами формата А4, с которых будет осуществляться ввод информации. Используются следующие четыре формы бланков переписных листов.

7.1. Переписной лист формы К содержит вопросы программы сплошного наблюдения и предназначен для заполнения информации  о населении частных домохозяйств, не попавших в выборочное наблюдение (кроме проживающих на территориях, указанных в п. 7.2), а также о населении коллективных домохозяйств и о бездомных.

7.2. Переписной лист формы Д содержит вопросы программы сплошного и программы выборочного наблюдения. Он предназначен для заполнения информации о населении частных домохозяйств, попавших в выборку согласно утвержденной Росстатом методике отбора. Исключение составляют следующие территории, где по форме Д переписывается население всех частных домохозяйств:

- субъекты Российской Федерации, численность населения которых менее 700 тыс. человек, т.е. ниже предела, обеспечивающего репрезентативность итогов;

- отдаленные и труднодоступные территории (см. п. 26);

- районы проживания коренных малочисленных народов Севера, установленные нормативными актами.

7.3. Переписной лист формы П содержит вопросы о жилищных условиях населения.

7.4. Переписной лист формы В предназначен для сбора сведений о лицах, временно находящихся на территории России.

8. Единство официальной статистической методологии по Всероссийской переписи населения 2010 года на всей территории Российской Федерации обеспечивается проведением всех работ в соответствии с инструкциями, руководствами, указаниями, нормативно-справочными пособиями и по унифицированным формам, которые  централизованно разрабатываются и утверждаются Росстатом. Основными из них являются:

- Инструкция по составлению списков домов в городских и сельских населенных пунктах для территориальных органов Росстата;

- Инструкция по составлению списков домов в городских и сельских населенных пунктах для регистратора;

- Инструкция по составлению организационного плана проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в районе, городе;

- Инструкция по эксплуатации подсистемы «Подготовка к проведению переписи» АС ВПН 2010;

- Инструкция о порядке проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и заполнения переписных документов;

- Указания о порядке комплектовки материалов Всероссийской переписи населения 2010 года;

- Инструкция по подготовке материалов Всероссийской переписи населения 2010 года к автоматизированной обработке;

- Словарь образовательных учреждений для определения уровня образования при Всероссийской переписи населения 2010 года;

- Словарь видов экономической деятельности;

- Систематический и алфавитный словари занятий;

- Алфавитные перечни национальностей и языков для кодирования ответов населения о национальной принадлежности, родном языке и владении другими языками.

# IV. Органы исполнительной власти и органы местного самоуправления,

# ответственные за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года

9. Федеральные органы исполнительной власти.

Минэкономразвития России вносит в Правительство Российской Федерации проекты нормативных правовых актов по вопросам проведения Всероссийской переписи населения 2010 года; осуществляет  согласование методологических документов Всероссийской переписи населения 2010 года.

Росстат обеспечивает подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2010 года, обработку полученных сведений, подведение итогов и их официальное опубликование, хранение переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года и ее методологическое обеспечение.

Росстат совместно с ФСТЭК России и ФСБ России - обеспечивают координацию работы по защите конфиденциальной информации на этапах сбора, обработки, хранения и распространения итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

МВД России, Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, Роскосмос, Спецстрой России, ГУСП Президента Российской Федерации организуют и проводят перепись военнослужащих и гражданского населения (включая членов семей военнослужащих),  проживающих на территориях закрытых административно-территориальных образований, военных городков, воинских частей и учреждений.

Минюст России, ФСИН России организуют и проводят перепись:

- лиц, находящихся в следственных изоляторах, в отношении которых приговор вступил в силу;

- лиц, отбывающих наказание  в местах лишения свободы;

- бездомных и временно проживающих на территории России, которые находятся в следственных изоляторах по подозрению в совершении преступления, арестованы (задержаны) в административном порядке, или в отношении которых приговор не вступил в силу.

МИД России, МЧС России, Минобороны России, ФСБ России организуют и проводят перепись граждан Российской Федерации, постоянно проживающих в Российской Федерации, но на момент переписи находящихся за пределами Российской Федерации в связи со служебной командировкой или выполнением служебных обязанностей сроком 1 год и более (включая проживающих с ними членов их семей).

Минздравсоцразвития России, Минобрнауки России совместно с Росстатом оказывают содействие в организации переписи лиц, проживающих  и (или) находящихся в подведомственных учреждениях социального обслуживания, здравоохранения и образования.

МВД России:

- обеспечивает в период проведения переписи безопасность работы временных переписных работников, сохранность переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года;

- оказывает содействие в организации проведения переписи находящихся в изоляторах временного содержания лиц, временно проживающих на территории России, а также в переписи бездомных.

ФМС России оказывает содействие в организации переписи граждан Российской Федерации, проживающих в центрах временного размещения вынужденных переселенцев,  иностранных граждан и лиц без гражданства, проживающих в центрах временного размещения для лиц, ходатайствующих о признании их беженцами, а также находящихся в специализированных учреждениях для временно содержащихся иностранных граждан, подлежащих выдворению или депортации.

Минобрнауки России оказывает содействие в привлечении работников системы образования и студентов высших и средних профессиональных образовательных учреждений для сбора сведений о населении при Всероссийской переписи населения 2010 года и их обучении.

Минфин России осуществляет финансовое обеспечение Всероссийской переписи населения 2010 года.

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии осуществляет организацию и методическое обеспечение работ по изготовлению картографических материалов (схематических планов городских и сельских поселений, карт административных районов), необходимых для проведения Всероссийской переписи населения 2010 года.

Минтранс России оказывает содействие в обеспечении своевременной доставки грузов Всероссийской переписи населения 2010 года и их сохранности.

Минкультуры России оказывает содействие по разъяснению целей и задач Всероссийской переписи населения 2010 года, а также размещению в средствах массовой информации материалов о подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2010 года и итогах переписи.

10. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями оказывают содействие Росстату в осуществлении его полномочий:  уточняют перечень и границы муниципальных образований, обеспечивают наличие в муниципальных образованиях указателей с названиями улиц, номерами домов, предоставляют необходимые картографические материалы и другие сведения.

Кроме того, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления предоставляют охраняемые помещения, оборудованные средствами связи и пригодные для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения, автомобильные, водные, воздушные и иные транспортные средства, средства связи.

Органы местного самоуправления представляют по запросу Росстата данные о количестве жилых и иных помещений, находящихся в муниципальной собственности, и числе лиц, зарегистрированных как по месту жительства, так и по месту пребывания в этих помещениях и оказывают содействие Росстату в привлечении граждан, проживающих на территории соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о населении, а также исполнительным органам государственной власти субъектов Российской Федерации в осуществлении ими полномочий по подготовке проведения Всероссийской переписи населения 2010 года.

# V. Уровни организации Всероссийской переписи населения 2010 года в Росстате

11. Организация Всероссийской переписи населения 2010 года осуществляется на федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации, уровне района, города и полевом уровне.

На федеральном уровне методологическое и организационное руководство работами по подготовке, проведению, обработке полученных сведений, подведению итогов и их официальному опубликованию, хранению переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года  осуществляет Росстат, в структуре которого непосредственное выполнение работ по этим направлениям возложено на  Управление статистики населения и здравоохранения и Управление организации проведения переписей  и сплошных обследований.

Основные функции на федеральном уровне:

- координация и планирование работ по переписи населения, контроль за ходом их реализации;

- организация работ по разработке нормативной базы переписи населения;

- методологическое обеспечение подготовки и проведения переписи населения, подготовки материалов переписи к автоматизированной обработке;

- автоматизированная обработка материалов переписи (см. п. 28);

- подведение итогов переписи, их опубликование и распространение;

- обеспечение проведения информационно-разъяснительной работы;

- организация проведения, финансового и материально-технического обеспечения переписи населения;

- мониторинг осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в части подготовки проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, а также контроль за расходованием средств на осуществление этих полномочий за счет субвенций из  федерального бюджета.

На уровне субъекта Российской Федерации деятельность по проведению переписи населения обеспечивается территориальными органами Росстата (ТОГСы) на основе установленных Росстатом методологических и организационных положений переписи.

Основные функции территориальных органов Росстата:

- координация и организация работ в субъектах Российской Федерации, районах, городах, муниципальных образованиях, контроль их выполнения;

- взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, а также территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, ответственными за проведение Всероссийской переписи населения 2010 года;

- подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке;

- автоматизированная обработка материалов переписи (см. п. 28);

- мониторинг осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в части подготовки проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации, а также контроль за расходованием средств на осуществление этих полномочий за счет субвенций из  федерального бюджета.

На уровне района, города деятельность по проведению переписи населения обеспечивается специалистами территориальных органов Росстата,  работающих в районах, городах, и привлекаемыми временными работниками - уполномоченными по вопросам переписи населения в районе, городе и их заместителями. Их основные функции:

- координация и организация работ в районах, городах, муниципальных образованиях,  контроль их выполнения;

- взаимодействие с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления;

- мониторинг осуществления органами местного самоуправления полномочий в части подготовки проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;

- организация на полевом  уровне регистраторских, переписных, инструкторских, счетных и стационарных участков и привлечение временных переписных работников, контроль за их работой.

На полевом уровне работа по подготовке и проведению переписи населения осуществляется временными переписными работниками: регистраторами; заведующими переписными участками, инструкторами и переписчиками.

# VI. Координация деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного

# самоуправления

12.  Для координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, ответственных за проведение Всероссийской переписи населения, и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации при осуществлении полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года и в целях оперативного  решения вопросов создается Комиссия Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:

- рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов и органов власти субъектов Российской Федерации в ходе подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2010 года, обработке ее материалов и официального опубликования итогов;

- рассматривает программу Всероссийской переписи населения 2010 года и программу официального опубликования ее итогов, основные методологические и организационные положения проведения переписи, состав работ и сроки их выполнения

- программу официальных публикаций итогов Всероссийской переписи населения 2010 года,  основные методологические и организационные положения ее проведения, состав работ и сроки их выполнения федеральными органами исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

- осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года, создает временные рабочие группы для проработки предложений по проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач.

В состав Комиссии включаются представители федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской  Федерации, иных государственных органов, научных учреждений, средств массовой информации.

Положение о Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года и ее персональный состав утверждается Правительством Российской Федерации.

13. Комиссии по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в федеральных округах, в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях образуются в целях обеспечения организации и контроля выполнения комплекса работ по Всероссийской переписи населения 2010 года в соответствующих регионах. Положения о комиссиях и их состав утверждаются нормативными правовыми актами соответствующих органов власти.

# VII. Категории работников, привлекаемых к работам по Всероссийской переписи

# населения 2010 года, оформление договорных отношений

14. На федеральном уровне, уровне субъекта Российской Федерации и уровне административного района, города,  кроме специалистов, занимающихся вопросами переписи населения, дополнительно привлекаются временные внештатные работники для обеспечения подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2010 года, обработки материалов переписи и публикации ее итогов.

15. В Росстате с февраля 2007 г. по 31 декабря 2013 г. создается внештатная Служба по Всероссийской переписи населения 2010 года при Управлении организации проведения переписей и сплошных обследований.

Основные функции внештатной Службы при Управлении организации проведения переписей и сплошных обследований:

- участие в разработке инструктивных и нормативных справочных документов подготовки, проведения Всероссийской переписи населения 2010 года, автоматизированной обработки ее материалов, получения итогов, их подготовки к официальному опубликованию и распространению;

- подготовка расчетов для финансового и материально-технического обеспечения Всероссийской переписи населения 2010 года.

16. В территориальных органах Росстата привлекаются:

- с  января 2008 г. по 31 декабря 2013 г. - специалисты для организации проведения переписи населения на уровне субъекта Российской Федерации, координации работ в районах и городах, подведения предварительных итогов и публикации результатов;

- с 15 января 2009 г.  по 31 декабря 2013 г. - специалисты для проведения информационно-разъяснительной работы и популяризации итогов переписи;

- с 1 июня 2009 г. по 31 декабря 2011 г. - специалисты для работы по привлечению временных переписных работников, оформлению их на работу и оплате труда, контролю осуществления органами государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий в части подготовки проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в пределах компетенции, установленной законодательством Российской Федерации;

- с 12 января 2011 г.  по  31 мая 2011 г. - работники для подготовки заполненных переписных листов к автоматизированной обработке;

- с 1 декабря 2010 г.  по 31 декабря 2013 г. - специалисты для автоматизированной обработки материалов переписи населения.

17. На уровне административного района, города привлекаются:

- с 15  января 2009 г. по 31 декабря 2010 г. - уполномоченные по вопросам переписи населения в районе, городе;

- с 1 июля 2010 г. по 31 декабря 2010 г. - заместитель уполномоченного по вопросам переписи населения в районе, городе;

- с 1 июля 2009 г. по 31 декабря 2010 г. -  экономист по вопросам переписи населения в районе, городе.

18. На полевом уровне для организации и проведения опроса населения привлекаются временные переписные работники: заведующие переписными участками, инструкторы, переписчики.

В подготовительный период для составления списков домов в городских и сельских населенных пунктах и проверки соответствия изготовленного картографического материала фактическому наличию домов на реальной территории привлекаются регистраторы.

Работникам, привлекаемым к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на уровне района, города и полевом уровне (уполномоченным по вопросам переписи населения и их заместителям, регистраторам, заведующим переписными участками, инструкторам и переписчикам), выдается удостоверение установленного образца.

Сроки привлечения перечисленных работников приведены в разделе XIV.

Функции работников, привлекаемых к работам по подготовке, проведению Всероссийской переписи населения 2010 года и подведению итогов, приведены в Приложении 3.

19. Оформление договорных отношений. С работниками, которые привлекаются к работам по Всероссийской переписи населения 2010 года, заключаются следующие виды договоров:

- срочный трудовой договор – со специалистами внештатной Службы территориальных органов Росстата, с уполномоченными по вопросам переписи населения в районе, городе, заместителями уполномоченного по вопросам переписи населения в районе, городе, экономистами по вопросам переписи населения в районе, городе;

- гражданско-правовой договор – с заведующими переписными участками, инструкторами, переписчиками, регистраторами, работниками для подготовки переписных листов к автоматизированной обработке, специалистами для автоматизированной обработки материалов переписи населения.

Договоры подписываются руководителем (заместителем руководителя) территориального органа Росстата и привлекаемым работником.

Денежное вознаграждение временным переписным работникам определяется в следующем порядке:

- для лиц, привлекаемых по срочным трудовым договорам – в соответствии с приказом Росстата и Минздравсоцразвития России от 19 февраля 2007 года № 241/119 «Об установлении размеров оплаты труда работников, осуществляющих подготовку и проведение Всероссийской переписи населения 2010 года», которым также предусмотрены единовременные премии за выполнение особо важных и сложных работ;

- для лиц, привлекаемых по гражданско-правовым договорам – в соответствии с базовым размером цены договора, рассчитанным на основе единой тарифной сетки.

# VIII. Подготовка Всероссийской переписи населения 2010 года

# (2007 г.  –  13 октября 2010 г.).

20. Подготовительный период включает выполнение следующих мероприятий, обеспечивающих полноту и точность учета населения при переписи.

20.1. Разработка методологических и организационных положений, инструктивных материалов по подготовке, проведению Всероссийской переписи населения 2010 года и обработке материалов (2007 г. – сентябрь  2010 г.).

20.2. Мониторинг осуществления полномочий органами исполнительной власти и органами местного самоуправления по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2010 года в части мероприятий, обеспечивающих полноту охвата населения переписью:

- образование комиссий по проведению переписи населения в субъектах Российской Федерации;

- уточнение перечня и границ административно-территориальных единиц и муниципальных образований (II полугодие 2007 г. - I полугодие 2010 г.);

- обеспечение наличия в городских и сельских населенных пунктах муниципальных образований указателей с названиями улиц, номерами домов и квартир (II полугодие 2007 г. - I полугодие 2010 г.);

- предоставление необходимых сведений об осуществлении контроля органами внутренних дел и миграционной службы за соблюдением Правил регистрации  и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации.

20.3. Обеспечение картографическим материалом для подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года (2008 - 2009 гг.).

Картографический материал для Всероссийской переписи населения 2010 года включает в себя:

- схематические планы:

- городов и поселков городского типа – населенных пунктов, отнесенных к категории городских населенных пунктов (рабочих, курортных, дачных поселков и поселков ЗАТО) законодательными актами субъектов Российской Федерации;

- внутригородских районов и округов;

-  сельских населенных пунктов;

- схематические карты районов.

Картографический материал для Всероссийской переписи населения 2010 года изготавливается на бумажной основе, а также при наличии - в электронном виде.

20.4. Составление списков домов во всех населенных пунктах (июль- август 2009 г.).

Составление списков домов во всех населенных пунктах проводится для формирования базы данных о численности населения по  каждому дому, населенному пункту для обеспечения полноты учета населения при проведении переписи.

Списки домов предварительно формируются уполномоченным по вопросам переписи населения в районах и городах с использованием подсистемы «Подготовка к проведению переписи» АС ВПН 2010, картографического материала и затем актуализируются регистраторами путем обхода домов и сравнения с реальной местностью данных, указанных в списке домов и на картографическом материале.

Уточнение информации о количестве жилых и иных помещений и числе лиц, зарегистрированных по месту жительства  или месту пребывания, производится органами местного самоуправления по первичным административным данным организаций, на которые законодательством Российской Федерации возложено осуществление регистрационных функций, на основе  запроса.

Информация, полученная в ходе составления списков домов в населенных пунктах, является основой для составления  оргпланов проведения переписи населения.

20.5. Составление оргпланов проведения Всероссийской переписи населения 2010 года на уровне района, города, субъекта Российской Федерации и сводного организационного плана по Российской Федерации (декабрь 2009 г.- апрель 2010 г.).

Оргпланы проведения Всероссийской переписи населения 2010 года включают:

- переписное районирование (деление территории каждого населенного пункта, района, субъекта Российской Федерации на переписные, инструкторские и счетные участки на основе составленных списков домов в городских и сельских населенных пунктах,  картографического материала, а также средних норм нагрузки на лиц, осуществляющих сбор сведений о населении);

- расчет потребности каждой категории временных переписных работников;

- график обучения временных переписных работников;

Оргпланы дают возможность определения необходимого количества помещений для размещения переписных, инструкторских участков и транспортных средств.

20.6. Разработка схемы транспортного сообщения до каждого населенного пункта - варианты маршрутов движения с указанием их протяженности; расчеты стоимости доставки временных переписных работников и документации в зависимости от вида используемого транспорта (в том числе запасного).

20.7. Обеспечение охраняемыми помещениями, оборудованными мебелью и средствами связи, предназначенными для обучения и работы лиц, осуществляющих сбор сведений о населении, хранения переписных листов и иных документов Всероссийской переписи населения 2010 года, транспортными средствами осуществляется (июль – декабрь 2010 г.) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления на основе специально разработанных и утвержденных нормативов.

20.8. Тиражирование переписной документации  и изготовление (приобретение) средств материально-технического назначения, доставка их в территориальные органы Росстата и обеспечение переписных участков (2008 г. - сентябрь 2010 г.).

20.9. Проведение    предпереписной    проверки  (сентябрь  -  13  октября

2010г.) осуществляется для контроля реализации выполнения подготовительных мероприятий, перечисленных в настоящем разделе, определения готовности к Всероссийской переписи населения 2010 года и принятия оперативных мер по устранению недостатков. В ходе предпереписной проверки уточняется информация о числе домов, жилых помещений, численности населения, числа инструкторских и счетных участков, определяется перечень жилых помещений, в которых население постоянно не проживает.

13 октября 2010 г. инструктор проводит отбор помещений для проведения в них переписи по программе выборочного наблюдения.

21. Организация и методы обучения работников, привлекаемых к работам по Всероссийской переписи населения 2010 года.

| Темы обучения | Число дней обучения | Сроки обучения |
| --- | --- | --- |
| 1. Обучение на федеральном уровне специалисты территориальных органов Росстата, специалисты министерств и ведомств, имеющих специальные контингенты населения: |  |  |
| 1.1. Составлению списков домов в населенных пунктах, организационного плана проведения переписи населения; | 5 | апрель 2009 г. |
| 1.2. Порядку проведения переписи населения и заполнения переписных документов; подготовке материалов переписи к автоматизированной обработке | 8 | май 2010 г. |
| 1.3. Эксплуатации, техническому и программному обслуживанию комплекса АС ВПН 2010; | 6 | июнь-июль 2010 г. |
| 1.4. Программным средствам по оформлению на работу временных переписных работников и оплате их труда; | 5 | II кв. 2010 г. |
| 2. Обучение на уровне субъекта Российской Федерации: специалисты территориальных органов Росстата в районах и городах, уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах и их заместители; специалисты территориальных органов министерств и ведомств, имеющих специальные контингенты населения, кодировщики: |  |  |
| 2.1. Составлению списков домов в населенных пунктах, организационного плана проведения переписи населения; | 5 | II кв. 2009 г. |
| 2.2. Порядку проведения переписи населения и заполнения переписных[ документов; | 5 | Ш кв. 2010 г. |
| 2.3. Подготовке материалов переписи к автоматизированной обработке. | 5 | декабрь 2010 г. |
| 3. Обучение временных переписных работников полевого уровня: |  |  |
| 3.1. Регистраторов по составлению списков домов в населенных пунктах; | 1 | июль-август 2009 г. |
| 3.2 Порядку проведения переписи населения и заполнения переписных документов. | 5 | июнь – 13 октября 2010 г. |
| 4. Обучение в территориальных центрах обработки информации временного персонала по автоматизированной обработке материалов переписи, эксплуатации, техническому и программному обслуживанию комплекса АС ВПН 2010. | 5 | декабрь 2010 г. |
| 5. Обучение специалистов территориальных органов Росстата: |  |  |
| 5.1. Порядку расчетов стоимости гражданско-правовых договоров, заключаемых с лицами, привлекаемыми к работе по ВПН 2010, на условиях договоров подряда; | 3 | июнь 2009 г. июнь 2010 г. |
| 5.1. Порядку расчетов объема субвенций, выделяемых субъекту Российской Федерации из федерального Фонда компенсаций | 3 | май-июнь 2010 г. |

Способы организации обучения лиц, привлекаемых к работам по Всероссийской переписи населения 2010 года:

- централизованное обучение;

- проведение кустовых совещаний;

- обучение на полевом уровне.

Обучение осуществляется различными методами в зависимости от оснащенности техническими средствами:  мультимедийной обучающей программой с использованием ПЭВМ или видеотехники, а в случае отсутствия техники - диалоговым обучением (включая использование средств дистанционного обучения).

Обучение временных работников, привлекаемых к автоматизированной обработке материалов переписи населения, проводится на местах специалистами территориальных органов Росстата, обученными централизованным способом, с использованием программных средств АС ВПН 2010 на контрольном примере.

# IX. Проведение  Всероссийской  переписи  населения  2010 года, контрольные

# мероприятия, сдача-приемка материалов переписи

22. С 14 по  25 октября (включительно) переписчик обходит все без исключения помещения, где живет или может жить население, проводит опрос населения и заполняет переписные листы со слов опрашиваемых без требования предъявления документов, подтверждающих правильность ответов.

Население, по каким-либо причинам не имеющее возможности встретиться по месту жительства с переписчиком, может в этот период пройти перепись на стационарном участке или по телефону. После специального указания Росстата в целях обеспечения полноты сведений обо всех проживающих в домохозяйстве лицах, в случае отсутствия их в течение всего периода сбора сведений о населении, или отказа населения сообщить сведения о себе и о проживающих в домохозяйстве лицах, от федеральных органов государственной власти, иных федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, государственных организаций,  которые осуществляют разрешительные, регистрационные, контрольно-надзорные и другие административные функции согласно законодательству Российской Федерации, могут быть получены административные данные, содержащие сведения о населении.

23. Контрольные мероприятия.

Для обеспечения полноты и правильности учета населения при Всероссийской переписи населения 2010 года (избежания недоучета или двойного счета):

- по окончанию переписи инструктором совместно с переписчиком проводится выборочный (10%) контрольный обход жилых помещений счетного участка (26-29 октября 2010 г.);

- в период проведения переписи и контрольного обхода составляется форма С «Список лиц, подлежащих Всероссийской переписи населения 2010 года», форма КС «Список лиц для контроля правильности заполнения переписных листов» и форма СПР «Справка о прохождении переписи» для контроля за заполнением переписных листов.

24. Приемка - сдача  заполненных переписных документов и иных материалов.

После проведения опроса населения и контрольного обхода подсчитываются итоги и сдаются переписные документы:

- переписчики → инструктору до 29 октября 2010 г.;

- инструкторы → заведующему переписным участком  с 1 по 3 ноября 2010 г.;

- заведующие переписным участком → уполномоченному по вопросам переписи населения в районе, городе с 7 по 10 ноября 2010 г.;

- уполномоченные по вопросам  переписи  населения  в районе,  городе → территориальному органу Росстата с 15 ноября по 14 декабря (включительно) 2010 г.

# X. Особенности переписи отдельных категорий населения

25. Организация и проведение переписи специальных контингентов населения осуществляют федеральные органы исполнительной власти, имеющие в своем ведении такие группы населения  (см. п. 9). Особенности организации переписи определяются образом жизни или порядком содержания  этих категорий населения и оговариваются в специальных инструктивных материалах, разрабатываемых соответствующими федеральными органами исполнительной власти совместно с Росстатом.

Работа по организации переписи специальных контингентов населения включает в себя:

- подготовку и принятие нормативных правовых актов по организации Всероссийской переписи населения 2010 года;

- разработку, согласование и утверждение Плана-графика взаимодействия Росстата и федеральных органов исполнительной власти по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года (включая мероприятия по разграничению объектов переписи между федеральными органами исполнительной власти и Росстатом;

- разработку руководств о порядке переписи соответствующих спецконтингентов населения; определение порядка передачи ТОГС заполненных переписных листов и других  материалов переписи;

- согласование разработанного Росстатом порядка присоединения материалов переписи спецконтингентов населения к основным итогам переписи;

- обучение специалистов федеральных органов исполнительной власти, переписных работников;  обеспечение переписной документацией и средствами материально-технического обеспечения);

- разработка Порядка организации и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года граждан Российской Федерации, находящихся в служебных командировках или выполняющих служебные обязанности по линии органов государственной власти Российской Федерации за границей, независимо от срока командировки или службы и утверждение Порядка Комиссией Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2010 года.

26. Организация переписи населения на отдаленных и труднодоступных территориях  (районы Крайнего Севера, высокогорные районы, степные и таежные районы) определяется природно-климатическими условиями, отсутствием постоянного транспортного сообщения, удаленностью территории.

При составлении перечня отдаленных, труднодоступных территорий и выбора наиболее оптимальных сроков проведения переписи населения учитываются следующие условия, препятствующие проведению переписи населения в том или ином районе, населенном пункте или его части (местечках, метеостанциях, участках, водонапорных или гидрологических пунктах и т.п.) в общеустановленные сроки:

- отсутствие постоянного транспортного сообщения;

- нестабильность водной и воздушной навигации и связанное с этим отсутствие постоянной связи с населенными пунктами;

- особенности географического расположения – значительная удаленность населенных пунктов и отдельно стоящих строений, связь с которыми осуществляется только воздушным транспортом, специальными рейсами, организуемыми по фактической погоде один или два раза в месяц по предварительным заказам организаций;

- природно-климатические условия местности - стабильно сложные неблагоприятные метеоусловия (шквальные ветры, обильные дожди, начало ледостава, закрытие горных перевалов и т. п.);

- прекращение связи с оленеводческими бригадами (выход на удаленные зимние пастбища), с рыболовецкими и охотоведческими бригадами (сезонный лов рыбы и охота), с геологическими партиями и метеорологическими станциями;

- болота и горные перевалы, через которые можно  перебраться только по зимним дорогам (автозимникам);

- отсутствие устойчивой радио и телефонной связи при наличии вышеперечисленных условий.

Перечень отдаленных и труднодоступных территорий составляется территориальными органами Росстата совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления. Перечень утверждается Минэкономразвития России и Минрегионом России по представлению Росстата.

Особенностями проведения переписи населения в отдаленных труднодоступных районах является:

- отступления от общепринятых сроков проведения переписи (до или после срока проведения переписи населения);

- проведение переписи населения на установленную для всего района дату, если район отнесен к труднодоступным полностью;

- установление даты переписи населения на момент проведения опроса в конкретном населенном пункте, если район отнесен к труднодоступным частично;

- перепись населения в труднодоступных районах не предполагает проведение контрольных обходов;

- первоочередное обеспечение переписной документацией и средствами материально-технического обеспечения.

# XI. Подготовка материалов Всероссийской переписи населения 2010 года к

# автоматизированной обработке и автоматизированная  обработка

27. Подготовка материалов переписи населения к автоматизированной обработке включает комплектование материалов по территориальным единицам обработки (населенным пунктам, муниципальным образованиям, районам, субъектам Российской Федерации), контроль и кодирование ответов на отдельные вопросы переписных листов по специальным справочникам. Эта работа осуществляется в каждом субъекте Российской Федерации с привлечением временных переписных работников: кодировщиков, бригадиров кодировщиков, диспетчеров хранилища портфелей.

28. Для автоматизации отдельных этапов подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года, полного цикла обработки ее материалов и распространения итогов Росстатом с привлечением внешнего подрядчика создается комплексная автоматизированная система АС ВПН 2010 на базе новейших технологических решений с учетом отечественного и зарубежного опыта.

Автоматизированная обработка материалов переписи населения осуществляется в 2 этапа:

I этап автоматизированной обработки проводится на уровне отдельных субъектов Российской Федерации (региональный уровень) и заключается в первичной обработке переписных документов по соответствующим территориям и подготовке их к передаче на федеральный уровень.

II этап автоматизированной обработки проводится на федеральном уровне. На этом этапе создается федеральный информационный ресурс Всероссийской переписи населения 2010 года – сводная база данных по всем субъектам Российской Федерации, по которой формируются итоговые таблицы для официального опубликования. После этого неперсонифицированная база данных переписи населения по субъектам Российской Федерации передается в соответствующие территориальные органы Росстата для информационного обеспечения региона.

Для проведения автоматизированной обработки организуются 67 региональных и 1 федеральный центры обработки информации (Приложение 4). В каждом из 67 региональных центров обрабатываются материалы переписи населения либо только соответствующего субъекта Российской Федерации, либо нескольких территориально близких субъектов Российской Федерации с привлечением временных работников: начальников смены, администраторов локальных вычислительных сетей (ЛВС), специалистов по эксплуатации средств вычислительной техники (СВТ), экономистов формального и логического контролей (ФЛК), операторов ввода машиночитаемых документов (МЧД), операторов автоматизированного рабочего места (АРМ) по получению итогов переписи населения.

Схема подготовки материалов Всероссийской переписи населения 2010 года к автоматизированной обработке и этапы автоматизированной обработки приведены в Приложении 5.

# XII.Формирование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года,

# их публикация и распространение

# 29. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года разрабатываются по муниципальным образованиям и административно-территориальным единицам  и формируются в два этапа:

- предварительные итоги о численности переписанного населения (в том числе мужчин и женщин) с разбивкой на городское и сельское население формируются на основе итогов сводных ведомостей, составленных переписным персоналом по объектам административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации (апрель 2011 г.);

- окончательные итоги формируются согласно Программе публикации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года по тематическим очередям из базы первичных данных (2011-2012 гг. – по специальному графику формирования таблиц каждой очереди);

- дополнительные итоги формируются на основе базы данных по запросам  пользователей, превышающим  объем  опубликованных  данных (по мере поступления запросов).

30. Опубликование итогов Всероссийской переписи населения 2010 года осуществляется в форме официальных печатных изданий Росстата и его территориальных органов, а также на электронных носителях, популярных изданий для широкого круга пользователей (брошюры, пресс-релизы, атласы, презентационные материалы), размещения итоговой базы данных на сайте Росстата.

Для распространения итогов переписи населения используются специальные стандартные программные средства, обеспечивающие регламентируемый Web-доступ пользователей к неперсонифицированной базе данных для формирования дополнительных запросов, с условием обеспечения конфиденциальности данных.

# XIII. Конфиденциальность данных, полученных в ходе

# Всероссийской переписи населения 2010 года

31. Сведения о населении, содержащиеся в переписных листах, являются информацией ограниченного доступа, не подлежат распространению и обрабатываются для статистических целей с обязательным их обезличиванием в целях формирования официальной статистической информации Всероссийской переписи населения 2010 года.

Обработка сведений о населении, содержащихся в переписных листах, формирование и использование официальной статистической информации Всероссийской переписи населения 2010 года осуществляется в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также нормативными документами ФСТЭК России и ФСБ России.

Организация доступа пользователей к официальной статистической информации Всероссийской переписи населения 2010 года осуществляется в соответствии с Правилами доступа, утверждаемыми приказом Росстата.

# XIV. Основные нормативы Всероссийской переписи населения 2010 года

32. Нормы нагрузки, число временных переписных работников и сроки их привлечения следующие:

| Показатели | Нормативы |
| --- | --- |
| Средние нормы нагрузки по категориям временных переписных работников: |  |
| - на регистратора при составлении списков домов в населенных пунктах (регистрация 30 домов в день при 21-дневной работе, в т.ч. 1 день – обучение), домов | 600 |
| - на переписчика счетного участка (число переписанных за весь период работы), человек | 380 |
| - на переписчика в отдаленных и труднодоступных районах (число переписанных за весь период работы), человек | 300 |
| - на переписчика в субъектах Российской Федерации с численностью населения 700 тыс. человек и менее (число переписанных за весь пе- риод работы), человек | 300 |
| - на переписчика в районах проживания коренных малочисленных народов Севера (число переписанных за весь период работы), человек | 300 |
| - переписчики для опроса населения в специально выделенных помещениях (стационарный участок): |  |
| в городских населенных пунктах | 1 человек на инструкторский участок |
| в сельской местности | 2 человека на переписной участок |
| - на инструкторский участок (инструктор руководит работой переписчиков): |  |
| в городских населенных пунктах | 5 счетных участков |
| в сельской местности | 4 счетных участка |
| - на переписной участок (заведующий переписного участка руководит работой инструкторов): |  |
| в городских населенных пунктах | 5 инструкторских участков |
| в сельской местности | 4 инструкторских участка |
| - проводники и переводчики, человек: |  |
| проводники и переводчики для переписи лиц, проживающих в труднодоступных районах и районах проживания коренных малочисленных народов Севера | 2 человека на каждый труднодоступный район |
| переводчики для переписи иностранных граждан и перевода вопросов переписных листов | 1-2 человека на субъект Российской Федерации |
| - на кодировщика (подготовка материалов переписи к автоматизирован- ной обработке, за 5 месяцев работы), тыс. человек | 15,0 |
| - бригадир кодировщиков (руководит работой кодировщиков по каждо- му из 4-х циклов подготовки материалов переписи к автоматизирован- ной обработке) | в среднем 1 бригадир с учетом общего числа кодировщиков |
| - диспетчер хранилища портфелей (для приемки материалов в ТОГС и контроля движения портфелей при подготовке к обработке и автоматизированной обработке материалов переписи) | в среднем по 2 человека на ТОГС |
| Резерв лиц, привлекаемых к работе по переписи населения: |  |
| Регистраторы | 10% общего числа регистраторов |
| Переписчики | 15% общего числа переписчиков |
| Инструкторы | 15% общего числа инструкторов |
| Заведующие переписными участками | 2 человека на район, город, городской район, округ |
| Организаторы переписи населения в районах и городах: |  |
| Уполномоченный по вопросам переписи населения в районе, городе (с учетом городских районов и округов, муниципальных районов гг. Москвы и Санкт-Петербурга и ЗАТО) | 1 человек на район, город |
| Заместитель уполномоченного по вопросам переписи населения: в районе с численностью населения более 12 тыс. человек, в городе с численностью населения более 20 тыс. человек. На район и город с численностью более 100 тыс. человек выделяется второй заместитель уполномоченного | 1 человек на район, город |
| Экономист по вопросам переписи населения в районе, городе (с учетом численности населения субъекта Российской Федерации) | 1 человек на 40 тыс. населения |

Ориентировочная общая потребность во временных переписных работниках, специалистах, занятых подготовкой материалов к автоматизированной обработке, автоматизированной обработкой и получением итогов Всероссийской переписи населения 2010 года, сроки их привлечения:

|  | Всего, тыс. человек | Период привлечения |
| --- | --- | --- |
| Уполномоченные по вопросам переписи населения в районах и городах | 3,6 | с 15.01.2009 г. по 31.12.2010 г. |
| Заместители уполномоченных по вопросами переписи населения в районах и городах | 3,6 | с 01.07.2010 г. по 31.12.2010 г. |
| Экономисты по вопросам переписи населения в районах и городах | 3,6 | с 01.07.2009 г. по 31.12.2010 г. |
| Регистраторы | 37,4 | с 01.07.2009 г. по 31.08.2009 г. (0,7 месяца) |
| регистраторские участки | 33,7 |  |
| резерв*) | 3,7 |  |
| Заведующие переписными участками | 22,5 | с 30.08.2010 г. по 10.11.2010 г. |
| переписные участки | 18,6 |  |
| резерв*) | 3,9 |  |
| Инструкторы | 108,7 | с 20.09.2010 г. по 03.11.2010 г. |
| инструкторские участки | 85,8 |  |
| резерв*) | 12,9 |  |
| Переписчики | 544,1 | с 7.10.2010 г. по 29.10.2010 г. |
| счетные участки | 401,5 |  |
| стационарные участки | 72,3 |  |
| резерв*) | 70,4 |  |
| Бригадиры кодировщиков | 0,4 | с 01.01.2011 г. по 31.05.2011 г. |
| Кодировщики | 10,2 | с 01.01.2011 г. по 31.05.2011 г. |
| Диспетчеры хранилища портфелей | 0,2 | с 01.11.2010 г. по 31.10.2011 г. |
| Начальник смены | 0,147 | 5 мес. 2011 г. **) |
| Администратор ЛВС | 0,136 | 2010 г. - 2013 г. **) |
| Специалист по эксплуатации СВТ | 0,344 | 2010 г. - 2011 г. **) |
| Экономист ФЛК | 3,950 | 5 мес. 2011 г. **) |
| Оператор ввода МЧД | 0,716 | 5 мес. 2011 г. **) |
| Оператор АРМ по получению итогов переписи населения | 0,174 | 3 мес. 2011 г. - 2013 г. **) |

*) временные переписные работники из числа резерва проходят обучение и привлекаются к работе для замены выбывшего персонала.

**) будет уточнен при разработке нормативного акта по организации региональных и  федерального центров обработки информации.

# XV. Информационно-разъяснительная работа

33. Основные направления информационно-разъяснительной работы в 2009-2010 годах:

- проведение кампании по связям с общественностью, включающей проведение и организация освещения в средствах массовой информации пресс-конференций, круглых столов, специальных программ среди различных целевых аудиторий, а также мероприятий по разъяснению вопросов Программы переписи, которые будут заданы населению в ходе опроса;

- проведение рекламной кампании в федеральных и региональных СМИ (на телевидении, радио, в печатных изданиях), размещение наружной рекламы;

- использование медиа и интернет – ресурсов;

- распространение почтовой и сувенирной  продукции;

- изготовление средств наглядной агитации.

В целях изучения общественного мнения, анализа хода реализации Программы информационно-разъяснительной работы, исследования восприятия информационного воздействия на различные целевые аудитории населения страны при использовании всех способов коммуникаций, выработки оперативных решений по ходу подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2010 года в 2009-2010 годах проводятся:

- ежедневный мониторинг российских средств массовой информации и анализ информационного поля вокруг Всероссийской переписи населения  2010 года;

- социологические обследования по отношению различных социально-демографических групп населения к Всероссийской переписи населения 2010 года и ее организаторам.

В 2010-2013 году осуществляется реализация программы сопровождения и популяризации итогов Всероссийской переписи населения 2010 года.

# XVI. Материально-техническое и финансовое обеспечение

# Всероссийской переписи населения 2010 года

34. Материально-техническое обеспечение  осуществляется с 2008 г. по 2013 г. в соответствии с Планом закупок  для нужд Всероссийской переписи населения 2010 года и на основе разработанных и утвержденных нормативов для обеспечения работы всех категорий работников, привлекаемых к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года, обработке ее материалов, получению и опубликованию итогов.

35. Финансирование расходов на мероприятия, связанные с Всероссийской переписью населения 2010 года, производится за счет средств федерального бюджета, предусмотренных Росстату на период 2007-2013 гг. на осуществление указанных мероприятий, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год и сводной бюджетной росписью, утвержденной Минфином России по разделу 01, подразделу 14, целевой статьи 0012700, виду расходов 012.

Финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляется за счет субвенций из Федерального фонда компенсаций, утвержденного федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год.

# П Р И Л О Ж Е Н И Я

### Приложение 1

### Приложение 2

### ПРОГРАММА

### ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010 ГОДА

| N воп-роса | Формулировка вопроса и подсказы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. ВОПРОСЫ К ПОСТОЯННОМУ НАСЕЛЕНИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕПИСНЫЕ ЛИСТЫ ФОРМЫ К И ФОРМЫ Д |  |  |  |  |  |  |  |
| А | # № П.П. ДОМОХОЗЯЙСТВА В ПРЕДЕЛАХ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | # № П.П. ЛИЦА В ПРЕДЕЛАХ ДОМОХОЗЯЙСТВА, НА КОТОРОЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## ПЕРВОМУ ПО ПОРЯДКУ ЧЛЕНУ ДОМОХОЗЯЙСТВА ОТМЕТЬТЕ «ЗАПИСАН ПЕРВЫМ» ОСТАЛЬНЫМ ЧЛЕНАМ ДОМОХОЗЯЙСТВА ОТМЕТЬТЕ, КЕМ ОН (ОНА) ПРИХОДИТСЯ ТОМУ, КТО ЗАПИСАН ПЕРВЫМ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - записан первым  - жена, муж  - дочь, сын  - мать, отец  - сестра, брат  - свекровь, свекор теща, тесть  |  |  |  | - невестка (сноха), зять  - бабушка, дедушка  - внучка, внук  - другая степень родства, свойства  - не родственник  → запишите кто это (например, опекаемый ребенок, наемный работник и т.д.)____________________ |  |  |  |
|  | Если мать (или отец) этого лица проживает с ним в одном домохозяйстве, то проставьте порядковый номер из зоны Б, под которым записана мать (или отец) опрашиваемого № матери (или отца)________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ## ВАШ ПОЛ мужской  женский  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ## ДАТА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ Определить по таблице число __, месяц __, год ____; число исполнившихся лет __ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ## МЕСТО ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ _________________________ Запишите наименование республики, края, области, авт. области, авт. округа, г. Москва, г. Санкт-Петербург для России (в том числе РСФСР) или наименование иностранного государства, которое оно имело на момент рождения опрашиваемого (в том числе союзной республики бывшего СССР) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Для лиц в возрасте 16 лет и более и состоящих в браке лиц до16 лет ВАШЕ СОСТОЯНИЕ В БРАКЕ Отметьте подсказ, соответствующий состоянию в браке на 14 октября 2010 года |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - состою в браке  → |  | - Зарегистрирован ли - Ваш брак? да  нет  |  |  |  | → Если супруг(а) этого лица проживает с ней (ним) в одном домохозяйстве, то проставьте порядковый номер из зоны Б, под которым записан(а) супруг(а) опрашиваемого № супруга_______ |  |
|  | - разведен(а) официально  (развод зарегистрирован) - разошелся(лась)  - вдовец, вдова  - никогда не состоял(а) в браке  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ## ВАШЕ ГРАЖДАНСТВО - Российской Федерации  Для граждан иностранного государства и лиц с двойным гражданством запишите наименование государства ______________________________ - без гражданства  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВАША НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ По самоопределению в соответствии со ст. 26 Конституции РФ. _________________________ Отказ от ответа  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Для лиц в возрасте 10 лет и более ВАШЕ ОБРАЗОВАНИЕ Отметьте только один вариант, соответствующий наивысшему уровню полученного образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - начальное общее (начальное)  - основное общее (неполное среднее)  - среднее (полное) общее  - начальное профессиональное  - среднее профессиональное (среднее специальное)  - неполное высшее профессиональное (незаконченное высшее)  - высшее профессиональное (высшее): |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Окончившим вуз до 1995 года отмечать «специалист» |  | - бакалавр  - специалист  - магистр  |  |  |  |  |
|  | - послевузовское профессиональное  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - не имею образования  → Умеете ли Вы читать и писать? да  нет  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Для лиц с высшим и послевузовским профессиональным образованием ИМЕЕТЕ ЛИ ВЫ УЧЕНУЮ СТЕПЕНЬ КАНДИДАТА ИЛИ ДОКТОРА НАУК? кандидат наук  доктор наук  не имею  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | - Для лиц в возрасте 6-50 лет УЧИТЕСЬ ЛИ ВЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ? да  нет  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Для детей в возрасте до 10 лет, не посещающих школу ПОСЕЩАЕТ ЛИ РЕБЕНОК ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ? да  нет  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВЛАДЕНИЕ ЯЗЫКАМИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | ВЛАДЕЕТЕ ЛИ ВЫ РУССКИМ ЯЗЫКОМ? да  нет  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | КАКИМИ ИНЫМИ ЯЗЫКАМИ ВЫ ВЛАДЕЕТЕ? ___________ ____________ _____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 | ВАШ РОДНОЙ ЯЗЫК ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | # ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | УКАЖИТЕ ВСЕ ИМЕЮЩИЕСЯ У ВАС ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ Покажите опрашиваемому карточку Число ответов не ограничено 1 - трудовая деятельность, включая работу по совместительству  - 2 - личное подсобное хозяйство  3 - стипендия  4 - пенсия (кроме пенсии по инвалидности)  5 - пенсия по инвалидности  6 - пособие (кроме пособия по безработице)  7 - пособие по безработице  8 - другой вид государственного обеспечения  9 - сбережения; дивиденды; проценты  10 - сдача внаем или в аренду имущества; авторские гонорары  11 - иждивение; помощь других лиц; алименты  12 - иной источник  → запишите какой ____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 | ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ НЕСКОЛЬКО ИСТОЧНИКОВ, УКАЖИТЕ, КАКОЙ СЧИТАЕТЕ ДЛЯ СЕБЯ ОСНОВНЫМ Запишите номер этого источника из вопроса 10.1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # Вопросы 11.1-11.7 для лиц в возрасте 15-72 лет Для остальных – переход к вопросу 12.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | # ЗАНЯТОСТЬ И БЕЗРАБОТИЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ИМЕЛИ ЛИ ВЫ С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА РАБОТУ, ПРИНОСЯЩУЮ ЗАРАБОТОК ИЛИ ДОХОД? - да  нет  → переход к вопросу 11.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | КЕМ ВЫ ЯВЛЯЛИСЬ НА ОСНОВНОЙ РАБОТЕ? работающим по найму (по договору, контракту или устной договоренности)  работал не по найму (на собственном предприятии или организации, в собственном деле)   с привлечение наемных работников  без привлечения наемных работников  иное  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вопрос 11.3 для лиц, ответивших «нет» на вопрос 11.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3 | ИСКАЛИ ЛИ ВЫ РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | да   Если бы Вам предложили подходящую работу, то смогли бы Вы приступить к ней в ближайшие 2 недели? да  нет  |  |  |  |  | - нет  → Укажите одну главную причину: - получил(а) работу и приступаю к ней в ближайшие 2 недели  - нашел(ла) работу и ожидаю ответа  - ожидаю начала сезона  - занимаюсь ведением домашнего хозяйства  - иная причина  → запишите какая _________ |  |  |
|  | ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ ФОРМЫ Д (продолжение) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вопросы 11.4-11.7 для лиц, имевших работу с 7 по 13 октября 2010 года (ответивших «да» на вопрос 11.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4 | ВАШЕ ЗАНЯТИЕ Ответ запишите подробно _____________________________________________________________ Например: шахтер, начальник отдела кадров, водитель трамвая, продавец продовольственных товаров, ветеринарный врач |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5 | В КАКОЙ ОТРАСЛИ (СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ВЫ БЫЛИ ЗАНЯТЫ? Ответ запишите подробно _____________________________________________________________ Например: производство пластмассовых труб, ловля и переработка рыбы, автотранспорт, химчистка |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6 | ВАША РАБОТА НАХОДИЛАСЬ НА ТЕРРИТОРИИ ТОГО ЖЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ? да  нет  → На территории Вашего субъекта Российской Федерации? да  нет  → Укажите наименование субъекта Российской Федерации или наименование иностранного государства, где Вы работали ________________________________ республики, края, области, авт. области, авт. округа, г. Москва, г. Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 | ИМЕЛИ ЛИ ВЫ В ЭТОТ ПЕРИОД ВТОРУЮ РАБОТУ? да  нет  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | # МИГРАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | С КАКОГО ГОДА ВЫ НЕПРЕРЫВНО ПРОЖИВАЕТЕ В ЭТОМ НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ? с рождения → Для женщин – переход к вопросу 13 Для мужчин – конец опроса по форме Д год ______ → Для переехавших с ноября 2009 по октябрь 2010 года, задайте вопрос 12.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 | ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЛИ В ОКТЯБРЕ 2009 ГОДА? - Наименование субъекта Российской Федерации или наименование иностранного государства: _________________ - В каком населенном пункте Вы проживали? городском  сельском  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Для женщин в возрасте 15 лет и более |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ВЫ РОДИЛИ? Записать общее число рожденных детей, не считая мертворожденных ___________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.2 | ДАТА РОЖДЕНИЯ ПЕРВОГО РЕБЕНКА ________ месяц ________ год |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ (вопросы к частным домохозяйствам) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ ФОРМЫ П |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ I – ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА ЖИЛИЩЕ Для многоквартирных домов раздел I заполняется только в первом жилом помещении в доме (в каждом счетном участке) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТИП ЖИЛИЩА Укажите один из вариантов ответа - индивидуальный (одноквартирный) дом частного жилищного фонда  государственного/муниципального жилищного фонда  - многоквартирный дом  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - общежитие  - гостиница  - другое жилище  → Укажите какое (например, юрта, вагончик, ______________ бытовка, баржа и др.) |  |  |  |  |  |  | Конец опроса по форме П |
| 2 | ПЕРИОД ПОСТРОЙКИ ДОМА При перестройках, надстройках, расширении дома годом ввода в эксплуатацию считается год первоначальной постройки Укажите один из вариантов ответа - до 1957  - 1957-1970  - 1971-1995  - 1996-2002  - после 2002  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | # МАТЕРИАЛ НАРУЖНЫХ СТЕН ДОМА Укажите один из вариантов ответа - кирпич, камень  - монолит  - панель, блок  - другой смешанный материал  - дерево  - иное  → запишите, из какого материала стены ________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | БЛАГОУСТРОЙСТВО И САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ - электричество  - электроплита напольная  - газ: - - сетевой  - - баллонный (сжиженный)  - отопление: - - центральное  - - от индивидуальных установок, котлов  - - печное  - водоснабжение: - водопровод из коммунальной системы  - водопровод из индивидуальной системы  - водопровод вне жилища, колонка  - колодец, скважина или другой источник водоснабжения  - горячее водоснабжение: - - центральное  - от индивидуальных водонагревателей  - горячее водоснабжение отсутствует  - водоотведение (канализация): - через коммунальную канализационную систему  - через индивидуальную канализационную систему (включая септик)  - через систему труб в выгребные ямы и т.п.  - система канализации отсутствует  - туалет: - туалет (со смывом) в жилище  - туалет другого типа в жилище (включая биотуалет)  - туалет вне жилища  - туалет отсутствует  - ванна и (или) душ: - ванна и (или) душ в жилище  - ванна и (или) душ вне жилища  - баня, сауна - ванна, душ, баня, сауна отсутствуют  - удаление бытовых отходов: - мусоропровод  - мусоросборники вне дома  - сбор мусора спецмашиной  - выброс мусора в ямы, на кучи и т.п.  - кухня: - кухня или кухонный угол в доме  - кухня или кухонный угол в отдельном строении  - кухня и кухонный угол отсутствуют  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ II – ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДУЮ КВАРТИРУ ИЛИ ОДНОКВАРТИРНЫЙ ДОМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Для индивидуальных (одноквартирных) домов в частном жилищном фонде вопрос 1 не заполняется ТИП ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ - отдельная квартира  Отмечается для дома или квартиры с одним лицевым счетом - коммунальная квартира  Отмечается для дома или квартиры с двумя и более лицевыми счетами |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | РАЗМЕР ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИРЫ ИЛИ ОДНОКВАРТИРНОГО ДОМА (В ЦЕЛЫХ КВ.М) _____________ В общую площадь жилого помещения не включается площадь: - общедомовых лестничных клеток, лифтовых холлов, тамбуров, коридоров (кроме внутриквартирных), вестибюлей, сеней; - занятая выступающими конструктивными элементами и отопительными печами; - веранд, балконов, лоджий, террас; - гаражей; - отдельно стоящих кухонь, бань, бассейнов, саун, сараев, беседок и др. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЧИСЛО ЖИЛЫХ КОМНАТ КВАРТИРЫ ИЛИ ОДНОКВАРТИРНОГО ДОМА ____________ В число жилых комнат не включаются: кухни, холлы, коридоры, ванные и душевые комнаты, бассейны, сауны, кладовые и другие вспомогательные помещения. Совмещенная кухня-столовая считается жилой комнатой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | НАЛИЧИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ - стационарная телефонная связь  - телевизионная антенна  - проводное радио (радиоточка)  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ III – ЗАПОЛНЯЕТСЯ НА КАЖДОЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО В КВАРТИРЕ ИЛИ ОДНОКВАРТИРНОМ ДОМЕ Если в помещении живет одно домохозяйство – заполняется только одна строка таблицы, если два и более – то заполняется по одной строке на каждое домохозяйство. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № П.П. ДОМОХОЗЯЙСТВА _____ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЧИСЛО ЛИЦ В ДОМОХОЗЯЙСТВЕ ______ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЧИСЛО ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ КОМНАТ _______ часть комнаты  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ДОСТУП В СЕТЬ ИНТЕРНЕТ (ВКЛЮЧАЯ МОБИЛЬНЫЙ)  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. ВОПРОСЫ К ЛИЦАМ, ВРЕМЕННО НАХОДЯЩИМСЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРЕПИСНОЙ ЛИСТ ФОРМЫ В |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № П.П. ЛИЦА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВАШ ПОЛ мужской  женский  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГОД ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ ____________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | СТРАНА ВАШЕГО ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ _______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЦЕЛЬ ВАШЕГО ПРИЕЗДА В РОССИЮ - работа  - туризм, отдых  - учеба  - транзитная миграция  - служебная или деловая поездка  - другая цель  → запишите какая _______________ - лечение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Для приехавших с целью работы, учебы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВАШЕГО ПРОЖИВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ _____ месяцев |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | # СТРАНА ВАШЕГО РОЖДЕНИЯ ______________ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | # ВАШЕ ГРАЖДАНСТВО _____________ без гражданства  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение 3

### Функции работников, привлекаемых к работам

### по подготовке, проведению Всероссийской переписи населения 2010 года и подведению итогов

| Категории работников | Выполняемые функции |
| --- | --- |
| Уполномоченный по вопросам переписи населения в районе, городе | - прохождение обучения по организации подготовительных работ и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года - взаимодействие с органами исполнительной власти по принятию нормативных документов по проведению переписи населения и образованию комиссий в районе, городе, организации выполнения мероприятий, обеспечивающих полноту учета населения при переписи и качество получаемых итогов; - проведение разграничения объектов переписи населения с ведомствами, имеющими специальные контингенты населения, - организация и проведение информационно-разъяснительной работы среди населения; сбор, обобщение, анализ и передача территориальному органу Росстата информации о ходе выполнения всех этапов работ по подготовке к переписи; - организация работы по составлению списков домов в населенных пунктах, подбор и обучение регистраторов, разработка оргплана проведения переписи; подбор помещений для переписных, инструкторских и стационарных участков; - организация получения регистраторами административных данных о численности населения, проживающих в домах; - работа с органами внутренних дел по обеспечению безопасности работы временных переписных работников; - работа с организациями жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ по обеспечению получения информации о пустующих помещениях, жилых помещениях, переведенных в нежилой фонд, получения доступа временных переписных работников в дома с ограниченным доступом к помещениям (имеющие кодовые замки, охрану и т. п.); - подбор временных переписных работников; - обучение заведующих переписными участками, инструкторов, переписчиков и проверка профессиональной пригодности временных переписных работников; - расчет, комплектование и распределение переписной документации по переписным, инструкторским, стационарным, счетным участкам; - контроль за правильностью заполнения записных книжек переписчика и производством отбора помещений для проведения в них переписи по программе выборочного наблюдения; - организация и контроль проведения временными переписными работниками опроса населения и заполнения переписных документов; - приемка, контроль качества переписного материала и сдача его в территориальный орган Росстата; - обобщение отчетов временных переписных работников о проведении переписи населения; - подготовка отчета о выполнении всего комплекса работ по проведению Всероссийской переписи населения в районе, городе, - ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Заместитель уполномоченного по вопросам переписи населения в районе, городе | - прохождение обучения по организации подготовительных работ и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года - организация проведения предпереписной проверки по уточнению списков домов, картографического материала, внесение необходимых дополнений по результатам актуализации; - взаимодействие с органами местного самоуправления по обеспечению переписных, инструкторских и стационарных участков помещениями, наличия в них мебели, средств связи, вычислительной и оргтехники, средств хранения переписной документации; - контроль за обеспечением транспортными средствами переписных и инструкторских участков для доставки материалов на участки и оперативного контроля за работой временных переписных работников; - контроль за обеспечением переписных и инструкторских участков переписной документацией; - организация обучения временных переписных работников; - тестирование привлекаемых временных переписных работников по определению необходимых характеристик для работы с населением; - обучение заведующих переписными участками, инструкторов, переписчиков и проверка профессиональной пригодности временных переписных работников; - подготовка и оформление договоров по приему на работу временных переписных работников; - заполнение записных книжек заведующих переписными участками; - контроль за правильностью заполнения записных книжек переписчика и производством отбора помещений для проведения в них переписи по программе выборочного наблюдения; - ежедневный контроль за работой временных переписных работников, сбором и анализом численности записанных в переписные листы лиц в период проведения переписи, своевременностью и правильностью выполнения обязанностей каждой категорией временных работников; - приемка материалов переписи от всех категорий временных переписных работников, подготовка актов приемки выполненных работ; - контроль качества переписного материала и сдача его в территориальный орган Росстата; - подсчет предварительных итогов и анализ полученных результатов; - подготовка отчета о проведении переписи в районе, городе, обобщение опыта организации работы и выработка предложений по ее улучшению; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Экономист по вопросам переписи населения в районе, городе | - прохождение обучения по организации подготовительных работ и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года - участие в организации работы по составлению списков домов в населенных пунктах и их актуализации до начала проведения переписи населения; - контроль за полнотой охвата населения и включения в списки домов; - обобщение итогов по составлению списков домов; - участие в составлении организационного плана проведения переписи населения в районе, городе; - формирование банка данных временных переписных работников; - участие в подготовке и оформлении договоров аренды помещений переписных, инструкторских и стационарных участков и их охраны; - участие в подготовке и оформлении договоров по приему на работу временных переписных работников; - расчеты и комплектование переписной документации по переписным, инструкторским, стационарным и счетным участкам; - участие в сборе, обобщении, анализе информации о ходе выполнения всех этапов работ по подготовке к переписи, ее проведению, сдаче-приемке материалов переписи, подсчете предварительных итогов; - приемка материалов переписи от всех категорий временных переписных работников, подготовка актов приемки выполненных работ; - контроль качества переписного материала и сдача его в территориальный орган Росстата; - обобщение отчетов временных переписных работников о проведении переписи населения; - участие в подготовке отчета о выполнении всего комплекса работ по проведению Всероссийской переписи населения в районе, городе; - ответственность за сохранность переписных листов и переписной документации и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Регистратор | - изучение нормативных документов и инструкций по составлению списков домов; - составление списков домов в населенных пунктах путем обхода территории регистраторского участка и заполнения соответствующих форм; - сбор информации о наличии жилых домов и жилых помещений в нежилых строениях; - проверка схематической карты регистраторского участка на местности и внесение необходимых уточнений; - получение данных из административных источников о численности населения по каждому дому. |
| Заведующий переписным участком | - прохождение обучения по организации подготовительных работ и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года; - проведение предпереписной проверки (включая работу с организациями жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ по обеспечению получения информации о пустующих помещениях, жилых помещениях, переведенных в нежилой фонд, получения доступа временных переписных работников в дома с ограниченным доступом к помещениям (имеющие кодовые замки, охрану и т. п.) и работу с участковыми уполномоченными органов внутренних дел по обеспечению безопасности временных переписных работников и сохранности переписных документов); - организация выполнения других подготовительных работ, проведение проверки готовности к переписи населения на переписном участке; - руководство работой инструкторов и переписчиков; - заполнение записных книжек инструкторов, комплектование переписных документов по инструкторским участкам, организация работы переписчиков стационарных участков и дежурства в помещении переписного участка; - обучение переписчиков порядку проведения переписи, опроса населения и заполнения переписных документов; - проверка заполнения записных книжек переписчика и правильности отбора жилых помещений для проведения переписи по программе выборочного наблюдения инструкторами; - ежедневный контроль за работой инструкторов и переписчиков в период непосредственного опроса населения и контрольных обходов; - разбор по адресам и проверка заполненных форм КС, приемка заполненных материалов от инструкторов, подведение итогов по переписному участку и сдача материалов уполномоченному по вопросам переписи населения в районе, городе; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Инструктор | - прохождение обучения организации подготовительных работ и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года; - проведение подготовительной работы к переписи на инструкторском участке, заполнение записных книжек переписчиков, комплектование переписной документации по счетным участкам, организация работы стационарного переписчика и дежурства в помещении инструкторского участка; - до начала переписи обход счетных участков с переписчиками и проведение отбора жилых помещений участка для опроса населения по программе выборочного наблюдения; - обеспечение проведения переписи и полноты учета населения на своем участке; - руководство работой переписчиков и оказание им помощи в опросе населения и получении информации; - 100% проверка заполненных переписных листов; - разбор и проверка в течение переписи заполненных форм КС по адресам, входящим в инструкторский участок и передача форм КС заведующему переписным участком с адресами, не входящими в инструкторский участок; - проведение контрольного обхода с каждым переписчиком для обеспечения правильности учета населения; - приемка заполненных материалов от переписчика, подведение итогов по инструкторскому участку и сдача материалов заведующему переписным участком; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Переписчик счетного участка | - прохождение обучения порядку проведения Всероссийской переписи населения 2010 года; и заполнения переписных документов; - проведение переписи на счетном участке путем посещения каждого жилого помещения и нежилых помещений, где может проживать население, и заполнения переписных документов; - подсчет итогов о численности переписанного населения по счетному участку, заполнение сопроводительных документов; - контрольный обход помещений совместно с инструктором; - выполнение указаний и распоряжений инструктора; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Переписчик стационарного участка | - прохождение обучения о порядке проведения Всероссийской переписи населения 2010 года; и заполнения переписных документов; - организация проведения переписи на стационарном участке путем опроса населения, пришедшего в помещение инструкторского или переписного участка для прохождения переписи населения вне своего жилого помещения, и заполнения переписных документов; - распределение заполненных переписных листов по счетным участкам в соответствии с адресом проживания населения, переписанного в стационарном участке, - разбор и проверка в течение переписи заполненных форм КС по адресам, входящим в инструкторский участок; - проверка заполненных переписных листов переписчиками счетных участков; - подсчет итогов о численности переписанного населения в стационарном и инструкторском участке, заполнение сопроводительных документов; - выполнение указаний и распоряжений инструктора и заведующего переписным участком; - замена выбывших переписчиков счетных участков; - участие в проведении контрольных обходов и приемке материалов переписчиков счетных участков; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Бригадир кодировщиков | - прохождение обучения порядку проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и заполнения переписных документов; порядку подготовки переписных документов к автоматизированной обработке; - обеспечение подготовки материалов переписи к автоматизированной обработке: - руководство работой кодировщиков, распределение между ними работы, учет нагрузки и обеспечение своевременного выполнения работы; - контроль правильности подготовки материалов к автоматизированной обработке на соответствующем цикле кодирования, обеспечение качества работы; - консультирование кодировщиков; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в переписных документах, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Кодировщик | - прохождение обучения порядку проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и заполнения переписных документов; порядку подготовки переписных документов к автоматизированной обработке; - подготовка материалов переписи к автоматизированной обработке: - формальный и логический контроль заполнения переписных листов, - кодирование отдельных записей переписных листов на основе нормативно-справочной документации (справочники, словари, классификаторы), - комплектование материалов, подсчет итогов по портфелю и заполнение сопроводительной документации; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в переписных документах, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Диспетчер хранилища портфелей | - приемка переписных материалов от уполномоченных по вопросам переписи населения в районе, городе; - комплектование и размещение портфелей в складских помещениях; - учет движения портфелей по каждому циклу при подготовке материалов к автоматизированной обработке, при вводе переписных документов, проведении формального и логического контроля; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в переписных документах, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Начальник смены | - общая организация работы в смене, обеспечение непрерывности и корректности технологической обработки МЧД; - протоколирование процесса обработки МЧД; - контроль на всех этапах цикла полной истории обработки МЧД с сохранением информации в лог-файле электронной пачки, которая может быть проанализирована в рамках ТОГС; - принятие решений в нештатных ситуациях и несение за них персональной ответственности; - контроль полноты и отсутствия дублирования данных по пачкам, портфелям, территориальным единицам субъектов Российской Федерации, а также подготовка их к передаче на федеральный уровень; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в переписных документах, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Администратор ЛВС | - ответственность за работоспособность программного комплекса АС ВПН регионального уровня (АПК ввода, АПК экранного кодирования, АПК формального и логического контроля, АРМ администратора, серверов баз данных и сервера приложений, файлового хранилища); - осуществление информационного взаимодействия с федеральным уровнем обработки информации; - ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Специалист по эксплуатации СВТ | - ответственность за круглосуточное поддержание средств вычислительной техники в работоспособном состоянии; - проведение текущего технического обслуживания в технологических перерывах, восстановление работоспособности при отказах СВТ и сбоях оборудования; - с конфиденциальной информацией не работает. |
| Экономист ФЛК | - прохождение обучения порядку проведения Всероссийской переписи населения 2010 года и заполнения переписных документов; порядку подготовки переписных документов к автоматизированной обработке; - проведение экранного кодирования полей переписных листов, контроль правильности распознавания и верификации символов и меток в МЧД; - логический контроль всей распознанной информации и редактирование данных в случае обнаружения их нелогичности, обеспечение полноты и непротиворечивости данных каждой пачки по лицам, домохозяйствам и помещениям; - контроль полноты и отсутствия дублирования данных по территориальным единицам субъектов Российской Федерации; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в переписных документах, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Оператор ввода МЧД | - контроль полноты и исключения дублирования ввода пачек, контроль полноты ввода информации внутри пачки по МЧД; - перенос пачки МЧД для загрузки в сканер и обратно; - проверка комплектности бланков с помощью программных средств; - проверка соответствия контрольных чисел с сопроводительного бланка реально введенным и подсчитанным значениям; - ответственность за сохранность переписных листов и других переписных документов и за разглашение конфиденциальной информации, содержащейся в переписных документах, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |
| Оператор АРМ по получению итогов переписи | - получение итогов переписи населения в электронном виде; - организация хранения итогов переписи населения в электронном виде, диспетчеризация, распечатка и комплектование итогов; - формирование итоговых таблиц в публикационном виде и их предпечатная подготовка; - ответственность за разглашение конфиденциальной информации, полученной в ходе опроса населения (в соответствии со ст. 8 ФЗ «О Всероссийской переписи населения»). |

### Приложение 4

### Распределение субъектов Российской Федерации по центрам

### обработки материалов Всероссийской переписи населения 2010 года

| № п/п | Центр обработки | Субъект Российской Федерации | Численность населения, млн. человек |
| --- | --- | --- | --- |
| Региональные центры обработки |  |  |  |
|  | Центральный федеральный округ |  |  |
| 1 | Белгородстат | Белгородская область | 1,5 |
| 2 | Брянскстат | Брянская область | 1,3 |
| 3 | Владимирстат | Владимирская область | 1,4 |
| 4 | Воронежстат | Воронежская область | 2,3 |
| 5 | Ивановостат | Ивановская область | 1,1 |
| 6 | Калугастат | Калужская область | 1,0 |
| 7 | Костромастат | Костромская область | 0,7 |
| 8 | Курскстат | Курская область | 1,1 |
| 9 | Липецкcтат | Липецкая область | 1,2 |
| 10 | Мособлстат | Московская область | 6,7 |
| 11 | Орелстат | Орловская область | 0,8 |
| 12 | Рязаньстат | Рязанская область | 1,1 |
| 13 | Смоленскстат | Смоленская область | 1,0 |
| 14 | Тамбовстат | Тамбовская область | 1,1 |
| 15 | Тверьстат | Тверская область | 1,4 |
| 16 | Туластат | Тульская область | 1,5 |
| 17 | Ярославльстат | Ярославская область | 1,3 |
|  | Северо-Западный федеральный округ |  |  |
| 18 | Петростат | г. Санкт-Петербург | 4,5 |
|  |  | Ленинградская область | 1,6 |
| 19 | Карелиястат | Республика Карелия | 0,7 |
| 20 | Комистат | Республика Коми | 0,9 |
| 21 | Архангельскстат | Архангельская область | 1,2 |
|  |  | Ненецкий автономный округ | 0,04 |
| 22 | Вологдастат | Вологодская область | 1,2 |
| 23 | Калининградстат | Калининградская область | 0,9 |
| 24 | Мурманскстат | Мурманская область | 0,8 |
| 25 | Новгородстат | Новгородская область | 0,6 |
| 26 | Псковстат | Псковская область | 0,7 |
|  | Южный федеральный округ |  |  |
| 27 | Дагестанстат | Республика Дагестан | 2,8 |
| 28 | Кабардино-Балкариястат | Кабардино-Балкарская Республика | 0,9 |
| 29 | Калмыкиястат | Республика Калмыкия | 0,3 |
| 30 | Северная Осетиястат | Республика Северная Осетия - Алания | 0,7 |
| 31 | Краснодарстат | Краснодарский край | 5,2 |
|  |  | Республика Адыгея | 0,4 |
| 32 | Ставропольстат | Ставропольский край | 2,7 |
|  |  | Карачаево-Черкесская Республика | 0,4 |
| 33 | Астраханьстат | Астраханская область | 1,0 |
| 34 | Волгоградстат | Волгоградская область | 2,6 |
| 35 | Ростовстат | Ростовская область | 4,2 |
|  |  | Республика Ингушетия | 0,5 |
|  |  | Чеченская Республика | 1,3 |
|  | Приволжский федеральный округ |  |  |
| 36 | Башкортостанстат | Республика Башкортостан | 4,1 |
| 37 | Маристат | Республика Марий Эл | 0,7 |
| 38 | Мордовиястат | Республика Мордовия | 0,8 |
| 39 | Татарстанстат | Республика Татарстан | 3,8 |
| 40 | Удмуртстат | Удмуртская Республика | 1,5 |
| 41 | Чувашстат | Чувашская Республика | 1,3 |
| 42 | Кировстат | Кировская область | 1,4 |
| 43 | Нижегородстат | Нижегородская область | 3,3 |
| 44 | Оренбургстат | Оренбургская область | 2,1 |
| 45 | Пензастат | Пензенская область | 1,4 |
| 46 | Пермьстат | Пермский край | 2,7 |
| 47 | Самарастат | Самарская область | 3,2 |
| 48 | Саратовстат | Саратовская область | 2,6 |
| 49 | Ульяновскстат | Ульяновская область | 1,3 |
|  | Уральский федеральный округ |  |  |
| 50 | Курганстат | Курганская область | 0,9 |
| 51 | Свердловскстат | Свердловская область | 4,4 |
| 52 | Тюменьстат | Тюменская область | 1,3 |
|  |  | Ханты-Мансийский автономный округ | 1,6 |
|  |  | Ямало-Ненецкий автономный округ | 0,6 |
| 53 | Челябинскстат | Челябинская область | 3,5 |
|  | Сибирский федеральный округ |  |  |
| 54 | Бурятстат | Республика Бурятия | 1,0 |
| 55 | Алтайкрайстат | Алтайский край | 2,5 |
|  |  | Республика Алтай | 0,2 |
| 56 | Красноярскстат | Красноярский край | 2,9 |
|  |  | Республика Тыва | 0,3 |
|  |  | Республика Хакасия | 0,5 |
| 57 | Иркутскстат | Иркутская область | 2,5 |
| 58 | Кемеровостат | Кемеровская область | 2,8 |
| 59 | Новосибирскстат | Новосибирская область | 2,6 |
| 60 | Омскстат | Омская область | 2,0 |
| 61 | Томскстат | Томская область | 1,0 |
| 62 | Забайкалстат | Забайкальский край | 1,1 |
|  | Дальневосточный федеральный округ |  |  |
| 63 | Саха (Якутия)стат | Республика Саха (Якутия) | 1,0 |
| 64 | Приморскстат | Приморский край | 2,0 |
| 65 | Хабаровскстат | Хабаровский край | 1,4 |
|  |  | Камчатский край | 0,3 |
|  |  | Магаданская область | 0,2 |
|  |  | Еврейская автономная область | 0,2 |
| 66 | Амурстат | Амурская область | 0,9 |
| 67 | Сахалинстат | Сахалинская область | 0,5 |
| Федеральный центр обработки |  |  |  |
|  | ГМЦ Росстата | г.Москва | 10,5 |
|  |  | Чукотский автономный округ | 0,05 |
|  |  | Спецконтингенты населения |  |

### Приложение 5

### Схема подготовки материалов

### Всероссийской переписи населения 2010 года к автоматизированной

### обработке и этапы автоматизированной обработки

Районный уровень

Подготовка  к  проведению  и проведение ВПН-2010

в автоматизированном режиме:

создание списка адресов

создание списка временного переписного персонала

формирование регистраторских участков

актуализация списка адресов и ввод ориентировочной численности населения по домам

формирование счетных, инструкторских и переписных участков;

распечатка оргплана переписи населения

мониторинг подготовки и  проведения переписи населения

Региональный уровень

Контроль проведения ВПН-2010 и подготовка материалов

к автоматизированной обработке

в ручном режиме:

комплектование материалов, подсчет итогов по портфелю и  заполнение сопроводительной документации

контроль полноты и правильности заполнения переписных листов

кодирование отдельных записей переписных листов на основе нормативно-справочной документации (справочники, словари, классификаторы)

в автоматизированном режиме:

мониторинг подготовки и проведения переписи населения

сканирование МЧД (переписных листов)

экранное кодирование

формальный и логический контроль

Федеральный уровень

Автоматизированная обработка данных ВПН-2010

и получение итогов

мониторинг подготовки и проведения переписи населения

формирование базы данных ВПН-2010

импутация данных

автокоррекция данных ВПН-2010

экстраполяция выборочных данных

формирование итогов ВПН-2010 для официального опубликования

построение пользовательских запросов к первичным данным ВПН-2010

создание территориальной выборки многоцелевого назначения

Население коллективных домохозяйств и домохозяйств бездомных переписывается на формах Д с заполнением только вопросов программы сплошного наблюдения.